- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2021 № 99

п. Батецкий

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Батецкого сельского поселения, Администрация Батецкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения» на 2021-2023 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава района                                      В.Н. Иванов

еа

№56п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  09.02.2021 № 99

Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории

Батецкого сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения» на 2021-2023 годы.

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района (далее - Управление).

3. Соисполнители муниципальной программы:

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Батецкого муниципального района (далее - отдел архитектуры);

Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района (далее - комитет финансов);

Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района.

4. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют

  - 5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель 1: Усиление системы противопожарной защиты сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления первичных мер пожарной безопасности, снижения гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Организационное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья, (%) | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача 2: Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря (кол-во противопожарных щитов, знаков «Пожарный водоисточник» и др., шт.) | 1 | 2 | 2 |
| 1.2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов и выкос травы, количество, ед.) | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.3 | Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и прилегающих территорий от несанкционированных палов травы (тушение несанкционированных палов сухой травы), количество населенных пунктов, ед. | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.4 | Проверка пожарной безопасности помещений, зданий жилого сектора, инструктаж населения (количество подворных обходов) | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.5 | Обустройство пожарных водоемов (копка новых пожарных водоемов, чистка имеющихся пожарных водоемов, обустройство и (или) ремонт подъездов к пожарным водоемам), ед. | 2 | 8 | 9 |
| 1.3 | Задача 3: Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение первичным мерам пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.3.1 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.2 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.3 | Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации (количество публикаций) | 4 | 6 | 6 |

* Основными источниками информации по целевым показателям являются следующие:

- Администрация Батецкого муниципального района.

Целевые показатели муниципальной программы определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, данных ведомственной отчетности.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 58,3 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 58,3 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 58,3 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 174,9 | 0,0 | 174,9 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- снижение количества пожаров к 2023 году на 30%;

- снижение количества гибели и травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности.

I. Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в данной сфере

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления.

Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией Батецкого муниципального района совместно с инспекторским составом Отдела надзорной деятельности по Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;

- участвуют в заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Батецкого муниципального района по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселения.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года          № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями муниципальной программы являются:

- укрепление первичных мер пожарной безопасности;

- снижение количества гибели и травматизма людей на пожарах;

-  уменьшение материального ущерба от пожаров.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных:

- риск ответственного исполнителя, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ее исполнителя, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от финансирования, возникновения необходимости выполнения мероприятий муниципальной программы, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов: к примеру, удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств местного бюджета, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках ее реализации.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф, и катаклизмов, что может привести к потребности концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Батецкого муниципального района

Управление осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

____________________

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1.Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья | Управление | 2021-2023 годы | 1.1.1 |  | - | - |  | - |
| 2. | Задача 2.Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение противопожарного инвентаря (противопожарных щитов, знаков «Пожарный водоисточник» и др.) | Управление | 2021-2023 годы | 1.2.1 | Средства сельского поселения | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов, и выкос травы) | Управление | 2021-2023 годы | 1.2.2 | Средства сельского поселения | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |
| 2.3 | Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и прилегающих территорий от несанкционированных палов травы (тушение несанкционированных палов сухой травы) | Управление | Ежегодно весной и осенью | 1.2.3 | Средства сельского поселения | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 2.4 | Проверка пожарной безопасности помещений, зданий жилого сектора, инструктаж населения | Управление | 2021-2023 годы | 1.2.4 |  | - | - |  | - |
| 2.5 | Обустройство пожарных водоемов (копка новых пожарных водоемов, чистка имеющихся пожарных водоемов, обустройство и (или) ремонт подъездов к пожарным водоемам) | Управление | 2021-2023 годы | 1.2.5 | Средства сельского поселения | 26,0 | 26,0 |  | 26,0 |
| 3. | Задача 3. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | Управление | 2021-2023 годы | 1.3.1 | Средства сельского поселения | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 3.2 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Управление | 2021-2023 годы | 1.3.1 | Средства сельского поселения | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |
| 3.3 | Публикация материалов по противопожарной тематике в муниципальной газете, размещение на сайте | Управление | 2021-2023 годы | 1.3.1 | Средства сельского поселения | - | - |  | - |

____________________________