#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.01.2018  № 29

п. Батецкий

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 09.10.2013 № 602 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Батецкого муниципального района, их формировании и реализации» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Батецкого муниципального района:

от 31.12.2013 № 842 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2014-2016 годы»;

от  30.03.2015 № 262 «О внесении  изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2014-2016 годы»;

от  14.03.2016 № 159 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2014-2016 годы»;

от 17.02.2017 №86 «О внесении изменений в постановление Администрации Батецкого муниципального района от 31.12.2013 №842»;

от 19.12.2017 № 930 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2014-2016 годы».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Самосват Ж. И.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава района                       В.Н.Иванов

ат

№56п

Утверждена

постановлением Администрации муниципального района

от  23.01.2018  № 29__

- Муниципальная программа

- «Развитие физической культуры и спорта на территории  Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы» (далее - муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района (далее - комитет).

комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района (далее комитет финансов);

3. Соисполнители муниципальной программы:

комитет культуры, кино и туризма Администрации муниципального района (далее - комитет культуры);

муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» (далее – МАУ «ФСК»);

образовательные организации;

- редакция газеты «Батецкий край» (по согласованию).

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение гражданам Батецкого района возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%) |  | 33,0 | 34,0 | 35,0 |  |
| 1.1.2. | Доля обучающихся района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся района* (%) |  | 64,0 | 65,0 | 67,0 |  |
| 1.1.3. | Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта** (% от норматива обеспеченности) |  | 42,0 | 43,0 | 44,0 |  |
| 1.2.2. | Количество спортивных сооружений |  | 18 | 18 | 18 |  |
| 2. | Цель 2. Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Батецкого района на областных и межмуниципальных соревнованиях |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории района |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность спортсменов Батецкого района, выступающих на областных соревнованиях |  | 70 | 73 | 75 |  |
| 2.1.2. | Численность спортсменов выполнивших нормы на присвоение спортивных разрядов |  | 50 | 55 | 57 |  |
| * |  | - форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту». |  |  |  |  |
| ** |  | -норматив обеспеченности спортивными сооружениями утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р. |  |  |  |  |

5. Сроки реализации программы: 2018 – 2020 годы.

6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 2018 | 686,4 | - | 2240,3 |  | 2926,7 |
| 2019 | 686,4 | - | 2109,2 |  | 2795,6 |
| 2020 | 686,4 | - | 2049,0 |  | 2735,4 |
| ВСЕГО | 2059,2 | - | 6398,5 |  | 8457,7 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение к концу 2020 года доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 35,0 %;

увеличение к концу 2020 года доли обучающихся  района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся района до 67,0 %;

увеличение к концу 2020 года единовременной пропускной способности объектов спорта до 44,0 % норматива обеспеченности;

сохранение к концу 2020 года количества спортивных сооружений не менее 18;

обеспечение численности спортсменов Батецкого района, выступающих на областных соревнованиях не менее 75 чел;

обеспечение к концу 2020 года численности спортсменов, выполнивших нормы на присвоение спортивных разрядов не менее 57 человек;

увеличение к концу 2020 года доли граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности граждан, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 35 %.

I. Характеристика текущего состояния физической культуры и

спорта в районе, приоритеты и цели муниципальной политики

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.

Мероприятия  в сфере физической культуры и спорта на территории района реализуется в рамках муниципальной программы.

До 2018 года развитие физической культуры и спорта на территории 
района осуществлялось в рамках  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Батецком муниципальном районе на 2014-2017 годы» (далее ЦП).

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта в области, по итогам реализации ЦП за 2016 год:

доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района составляет     32,2%;

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  района составляет 62,0 %;

расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя  в районе 2016 году составили 70,7 руб.;

уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями (от норматива ЕПС) 27,8 %.

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в области, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

недостаточный уровень квалифицированных кадров в отрасли физическая культура и спорт;

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов современным требованиям для занятий массовым спортом;

недостаточный уровень обеспеченности объектами спорта для удовлетворения потребности населения области в занятиях физической культурой и спортом;

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и спорта.

Определены следующие направления деятельности, которые будут являться приоритетными при решении названных проблем:

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта;

совершенствование материально-технической базы;

повышение качества спортивно-оздоровительных услуг в учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;

совершенствование информационной работы по вопросам развития физической культуры и спорта;

развитие спортивно-массовой работы, включающей проведений соревнований, спартакиад, фестивалей

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем и координировать деятельность органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере 
физической культуры и спорта и других организаций, участвующих в реализации муниципальной программы.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной 
программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью 
нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
Данные риски можно оценить, как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 
программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития области и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Администрации Батецкого муниципального района, обеспечивающий проведение на территории района мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 
муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, 
целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 09.10.2013 № 602 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Батецкого муниципального района, их формирования и реализации»

Комитет экономики осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе района.

Комитет совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности комитета, и направляет в комитет экономики. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 06.12.2013 № 759 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района».

________________

Приложение

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы"

Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия |  | Срок реали-зации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований по видам спорта согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  | Комитет |  |  | 2018-2020 годы |  |  | 1.1.1, 1.1.2 |  |  | муниципальный бюджет |  |  | 4,0 |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |
| 1.2. | Проведение районного летнего детско-юношеского фестиваля «Спортивное лето» |  |  | Комитет |  |  | 2018-2020 годы |  |  | 1.1.1, 1.1.2 |  |  | муниципальный бюджет |  |  | 2,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
| 1.3. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории района |  |  | Комитет, МАУ «ФСК» |  |  | 2018-2020 годы |  |  | 1.1.1., 1.1..2.,1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения районных и межмуниципальных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, проводимых на территории района |  |  | Комитет, МАУ «ФСК» |  |  | 2018-2020 годы |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация проведения социологических опросов с целью выявления общественного мнения по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры и спорта |  |  | - // - |  |  | 2018-2020 годы |  |  | - // - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация размещения тематических материалов, информации об официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в районе |  |  | Комитет Редакция газеты «Батецкий край» |  |  | 2018-2020 годы |  |  | - // - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Участие в семинарах для судей по видам спорта, руководителей и специалистов органов местного самоуправления области, осуществляющих полномочия в сфере физической культуры и спорта |  |  | Комитет |  |  | 2018-2020 годы |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация присвоения спортивных разрядов и судейских категорий |  |  | Комитет |  |  | 2018-2020 годы |  |  | 2.1.1., 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста |  |  | - // - |  |  | - // - |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Организационное обеспечение подготовки и проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | - // - |  |  | - // - |  |  | - // - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Развитие сети спортивно-оздоровительных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс», культурно-досуговых и образовательных учреждений |  |  | Комитет, комитет культуры, МАУ «ФСК» |  |  | -//- |  |  | 1.1.1, 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация деятельности МАУ «ФСК» и обеспечение расходов на содержание учреждения |  |  | МАУ «ФСК», комитет финансов |  |  | 2018-2020 годы |  |  | 1.1.1., 1.2.1, 1.2.2. |  |  | муниципальный бюджет |  |  | 2234,3 |  |  | 2099,2 |  |  | 2039,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 686,4 |  |  | 686,4 |  |  | 686,4 |  |
| 2.2 |  | Обустройство объектов инфраструктуры плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО |  |  | МАУ «ФСК», комитет финансов |  |  | 2018-2020 |  |  | 1.1.1., 1.2.1, 1.2.2. |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача: Участие в спортивных мероприятиях на территории области и подготовка спортивного резерва района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Обеспечение участия спортсменов, команд района в официальных областных и межмуниципальных соревнованиях |  |  | Комитет |  |  | 2018-2020 годы |  |  | 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Организация подготовки спортсменов и команд района к официальным областным и межмуниципальным соревнованиям |  |  | Комитет, МАУ «ФСК» |  |  | 2018-2020 годы |  |  | 2.1.1, 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________