ПРОЕКТ

#### Администрация  Батецкого муниципального  ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от             №

п. Батецкий

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе»       на 2025-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 09.10.2013 № 602 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Батецкого муниципального района, их формирования и реализации» и в целях реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры и туризма на территории Батецкого муниципального округа Администрация Батецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе» на 2025 - 2029 годы (далее муниципальная программа).

2. Комитету финансов Администрации Батецкого муниципального района предусматривать средства на весь период реализации муниципальной программы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объёмы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей средств бюджета Батецкого муниципального округа.

4. Комитету культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района принять меры по безусловному выполнению мероприятий муниципальной программы.

5. Признать утратившими силу постановления Администрации Батецкого муниципального района:

от 14.01.2022 № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 03.02.2022 № 60 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 22.07.2022 № 444 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 19.08.2022 № 516 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 13.10.2022 № 626 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 01.11.2022 № 685 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 03.03.2023 № 122 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 01.06.2023 № 323 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 03.10.2023 № 629 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 28.12.2023 № 850 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы;

от 12.04.2024 № 214 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района Самосват Ж.И.

7. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы проекта постановления, положений способствующих созданию условий для проявления коррупции не выявлено.

| Проект подготовил: | С.Г. Иванова | председатель комитета культуры |
| --- | --- | --- |
| Согласовали: | Ж.И. Самосват | первый заместитель Главы Администрации |
|  | Л.В. Клименко | председатель комитета финансов |
|  | Г.С. Литвинова | вед. специалист юридического отдела |
|  | Н.И. Семенова | нач. отдела эконом. планирования и прогнозирования |

Комитет культуры – 1

Комитет финансов – 1

В дело – 1

Комитет экономики – 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Батецкого муниципального округа

от                       №

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе»

на 2025-2029 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе (далее муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального округа (далее Комитет).

3. Соисполнители муниципальной программы:

Администрация Батецкого муниципального округа (далее Администрация округа);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкий межпоселенческий центр культуры и досуга» (далее МБУК «Батецкий МЦКиД»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Батецкая МЦБС»);

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Батецкая детская школа искусств» (далее МАУДО «Батецкая ДШИ»).

4. Подпрограммы муниципальной программы:

4.1. Культура Батецкого муниципального округа;

4.2. Развитие туризма на территории Батецкого муниципального округа;

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Развитие культурного потенциала Батецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Задача 1. - Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (ед.) | 91076 | 91090 | 91100 | 91105 | 91110 |
| 1.1.2. | Количество посещений на сеансах фильмов (ед.) | 1543 | 1580 | 1600 | 1610 | 1615 |
| 1.1.3. | Количество посещений библиотек (ед.) | 141996 | 142000 | 142010 | 142015 | 142020 |
| 1.2. | Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Число учащихся общеобразовательных учреждений округа, занимающихся в МАУДО «Батецкая ДШИ» (ед.) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1.2.2. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых в МАУДО «Батецкая ДШИ» (ед.) | 286 | 295 | 300 | 306 | 310 |
| 1.3. | Задача 3. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) и участников семинаров (чел.) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1.4. | Задача 4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Батецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Соотношение количества зданий учреждений культуры округа, в которых проводились ремонтные работы, к общему количеству зданий учреждений культуры (%) | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 1.4.2. | Доля учреждений культуры округа, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 1.5. | Задача 5. Сохранение и актуализация культурного и исторического наследия Батецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Батецкой земли (ед.) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1.5.2. | Количество выставок народных промыслов и ремесел, организованных учреждениями культуры округа (ед.) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1.6. | Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе» на 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Батецком округе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |
| 2. | Цель 2. Развитие туризма на территории Батецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие по формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта округа |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Въездной туристский поток (чел.) | 323 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 2.1.2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 6747 | 6760 | 6770 | 6780 | 6790 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2025-2029 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год |  |  | Источник финансирования* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2025 | 3652,9 | 294,1 |  | 38815,4 | 0 | 42762,4 |
| 2026 | 3653,7 | 297,8 |  | 38515,7 | 0 | 42467,2 |
| 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 7306,6 | 591,9 |  | 77331,1 | 0 | 85229,6 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2029 году до 91110 человек;

- увеличение к 2029 году количество посещений киносеансов до 1615 человек;

- увеличение количества посещений библиотек до 142020;

- увеличение числа обучающихся в МАУДО «Батецкая ДШИ» к 2029 году до 43 человек;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых в МАУДО «Батецкая ДШИ», к 2029 году до 310 человек;

- количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров определить до 2029 года не менее 7 человек;

- ежегодное увеличение мероприятий по ремонту учреждений, и к 2029 году определить соотношение количества зданий, в которых проводились ремонты к общему количеству зданий учреждений культуры до 30%;

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы к 2029 году в 30% учреждений культуры;

- увеличить количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Батецкой земли до 4 единиц к 2029 году;

- увеличить к 2029 году до 7 единиц количество выставок народных промыслов и ремесел, организованных учреждениями культуры округа;

- повышение уровня удовлетворённости граждан, проживающих в Батецком округе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2029 году до 70%;

- увеличить въездной туристский поток к 2029 году до 380 человек;

- увеличить к 2029 году количество посетителей объектов экскурсионного показа до 6790 человек.

9. Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) отраслей «Культура» и «Туризм» в Батецком муниципальном округе, приоритеты и цели государственной политики в указанных сферах

Сегодня в районе функционируют 3 учреждения со статусом юридического лица: МБУК «Батецкий МЦКиД» (в том числе 9 культурно-досуговых учреждений), МБУК «Батецкая МЦБС» (в том числе 9 библиотек) и МАУДО «Батецкая ДШИ».

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в учреждениях культуры осуществляют свою деятельность 80 клубных формирований. Из них 45 (56%) - для детей до 14 лет. Число участников клубных формирований составляет 976 человек, в том числе 583 детей. Важно отметить, что участники клубных формирований занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги учреждений сегодня являются одной из главных составляющих бюджета учреждения. Во главу угла в данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах организации досуга населения и, прежде всего, детей и молодежи.

Большое значение для сферы культуры Батецкого муниципального округа имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений. Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, театрального, хореографического и других видах народного творчества. Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества является создание творческих коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства.

В настоящее время в округе функционирует 49 коллективов самодеятельного народного творчества с числом участников в них 558 человек, что составляет 57% от общего числа культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры района. 3 коллектива хорового пения имеют звание «Народный («образцовый») самодеятельный коллектив». Но в то же время развитие исполнительских жанров народного творчества в округе является одной из сложных проблем. Это связано, как с отсутствием профессионально подготовленных руководителей с профильным образованием, так и с постепенным уходом из среды носителей традиций. Необходимо сказать о дефиците таких специалистов как хореографы и аккомпаниаторы.

Одним из основных направлений сферы культуры является организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет в целом по округу 72%. В 2024 году в библиотеки района поступило 841 экземпляр новых документов, в том числе 467 новых книг, что крайне недостаточно, в сравнении с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 книг на 1000 жителей. На конец 2024 года 9 библиотек района (100%) имеют компьютеры, из них 9 библиотек подключены к сети Интернет, 2 библиотеки имеют точку доступа для пользователей библиотек (22% от общего числа библиотек). Во многом это стало возможно благодаря субсидиям из федерального бюджета на подключение библиотек к сети Интернет. Вместе с тем необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле. Во-первых, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек. Во-вторых, отсутствие в библиотеках специального транспорта для организации внестационарного обслуживания населения отдаленных и малонаселенных территорий. Третья проблема - одна из самых серьезных - состояние помещений, в которых размещаются библиотеки. Почти 100% библиотек округа располагаются в приспособленных помещениях и требуют капитального ремонта.

В МАУДО «Батецкая ДШИ» обучается 39 учащихся, что составляет 18% от числа учащихся в Батецкой общеобразовательной школе на 1 сентября 2024 года. И хотя динамика количества учащихся за последние годы не растет, стабильность контингента - свидетельствует о востребованности школы, и это является одним из главных критериев оценки деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в школах дополнительного образования, но утвержденные Министерством культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам требуют высокой затратности (хорошая материальная база, квалифицированный состав преподавателей, финансовое обеспечение).

Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности. Аналогичная ситуация и с капитальными ремонтами учреждений культуры. Выделяемые средства не позволяют производить капитальные ремонты учреждений в полном объеме. За год проводится частично ремонт одного учреждения. Учитывая состояние зданий, в которых размещены учреждения культуры, количество нуждающихся в капитальных ремонтах зданий составляет 100%.

Объекты культурного наследия являются основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций и представляют собой важнейший фактор сохранения российской культурной самобытности, формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, гармоничного развития личности, повышения привлекательности Батецкого округа как культурного и туристского центра. В настоящее время на территории муниципального округа находится 144 памятника истории и культуры и 27 воинских захоронений. Из них 112 объектов культурного наследия - регионального значения. Недостаточное финансирование сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в последние десятилетия отрицательно сказалось на сохранности памятников истории и культуры. Отсутствие документации, предусмотренной законодательством о государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), ведет к повреждению и уничтожению памятников.

Оценка туризма как стратегически важного направления развития округа, системная работа по информационному продвижению туристского потенциала подтверждаются результатами развития сферы туризма за последние годы. Общее количество туристов и экскурсантов, посещающих Батецкий округ, с каждым годом возрастает. Вместе с тем существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории округа, недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений.

На основании вышеизложенного, приоритетными направлениями для сферы культуры и туризма определены следующие:

развитие культурного потенциала;

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности;

организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального округа;

сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

развитие межрайонных и межрегиональных культурных связей, информационное обеспечение деятельности в сфере культуры;

сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.

При подготовке проекта муниципальной программы на период до 2029 года были проанализированы первоочередные потребности сферы культуры с учетом возможности потенциального привлечения субсидий из федерального и областного бюджетов и планируемого софинансирования мероприятий из местного бюджета.

10. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальный программы

При формировании мероприятий муниципальной программы использовались Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма, решения Правительства Российской Федерации и рекомендации Министерства культуры Российской Федерации.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и внедрения передового опыта по данному вопросу.

Еще один вид риска - усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры - может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в рассматриваемых сферах. Возникновение риска обусловлено отсутствием в муниципальной программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы культуры.

11. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями.

Оценку эффективности и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального округа, обеспечивающий проведение на территории муниципального округа мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма.

Комитет осуществляет: координацию выполнения мероприятий, обеспечение эффективности реализации, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей реализации муниципальной программы.

Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального округа осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей докладываются Главе района.

Комитет в срок до 15 июля текущего года и до 25 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации Батецкого муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности Комитета, и направляет отчет в отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального округа. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляется в установленном законодательством порядке.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 06.12.2013 № 759 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района».

________________________

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе»

на 2025-2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Культура Батецкого муниципального округа» | Комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС»; МАУДО «Батецкая ДШИ»; Администрация округа | 2025-2029 годы | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.6.1 | федеральный бюджет | 294,1 | 297,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3652,9 | 3653,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 38815,4 | 38515,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реализация подпрограммы «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального округа» | Комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2025-2029 годы | 2.1.1 2.1.2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма

«Культура Батецкого муниципального округа»

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе»

на 2025-2029 годы

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального округа (далее Комитет);

Администрация Батецкого муниципального округа (далее Администрация округа);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкий межпоселенческий центр культуры и досуга» (далее МБУК «Батецкий МЦКиД»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Батецкая МЦБС»);

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Батецкая школа искусств» (далее МАУДО «Батецкая ДШИ»).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1. | - Задача 1. - Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (ед.) | 91076 |  | 91090 |  | 91100 |  | 91105 | 91110 |  |  |
| 1.2. | Количество посещений на сеансах фильмов (ед.) | 1543 |  | 1580 |  | 1600 |  | 1610 | 1615 |  |  |
| 1.3. | Количество посещений библиотек (ед.) | 141996 |  | 142000 |  | 142010 |  | 142015 | 142020 |  |  |
| 2. | Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число учащихся общеобразовательных учреждений района, занимающихся в МАУДО «Батецкая ДШИ» (ед.) | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 | 43 |  |  |
| 2.2. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых в МАУДО «Батецкая ДШИ» (ед.) | 286 |  | 295 |  | 300 |  | 306 | 310 |  |  |
| 3. | Задача 3. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) и участников семинаров (чел.) | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 | 7 |  |  |
| 4. | Задача 4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Батецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Соотношение количества зданий учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, к общему количеству зданий учреждений культуры (%) | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 | 30 |  |  |
| 4.2. | Доля учреждений культуры округа, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30 | 30 |  |  |
| 5. | Задача 5. Сохранение и актуализация культурного и исторического наследия Батецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Батецкой земли (ед.) | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | 4 |  |  |
| 5.2. | Количество выставок народных промыслов и ремесел, организованных учреждениями культуры округа (ед.) | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 | 7 |  |  |
| 6. | Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе» на 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Батецком округе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 61 |  | 63 |  | 65 |  | 67 | 70 |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2029 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2025 | 3652,9 | 294,1 | 38815,4 | 0 | 42762,4 |
| 2026 | 3653,7 | 297,8 | 38515,7 | 0 | 42467,2 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 7306,6 | 591,9 | 77331,1 | 0 | 85229,6 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Мероприятия подпрограммы «Культура Батецкого муниципального округа»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе» на 2025-2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение на организацию предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями | МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежемесячно | 1.1 1.2 | местный бюджет | 18507,1 | 18325,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение на организацию предоставления муниципальных услуг библиотеками | МБУК «Батецкая МЦБС» | ежемесячно | 1.3 | местный бюджет | 12217,8 | 12172,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Формирование комплектования библиотечного фонда: приобретение новой литературы, организация подписки на периодические издания | МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 2, 4 квартал | 1.3 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, государственных и профессиональных праздников, знаменательных и юбилейных дат | Комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; Администрация округа | 2025-2029 годы | 1.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Обеспечение населения по доступности продукции и услуг кинематографии | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2025-2029 годы | 1.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение на организацию предоставления муниципальных услуг МАУДО «Батецкая ДШИ» | МАУДО «Батецкая ДШИ» | ежемесячно | 2.1 2.2 | местный бюджет | 2151,1 | 2145,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на материально-техническое и хозяйственное обеспечение МАУДО «Батецкая ДШИ» | МАУДО «Батецкая ДШИ» | ежемесячно | 2.1 2.2 | местный бюджет | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация обучения по программам высшего и дополнительного профессионального образования, участие в семинарах | Комитет | 2025-2029 годы | 3.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Организация участия специалистов учреждений культуры в областных конкурсах профессионального мастерства | Комитет | 2025-2029 годы | 3.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Батецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежегодно 3-4 квартал | 4.2 | местный бюджет | 22,0 | 22,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 66,3 | 67,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 279,9 | 283,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | Комитет; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 3-4 квартал | 4.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зданиях культурно-досуговых учреждений | МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежегодно 2-3 квартал | 4.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зданиях библиотек | МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 2-3 квартал | 4.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Разработка проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2025-2029 годы | 4.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях | МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежемесячно | 4.2 | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках | МБУК «Батецкая МЦБС» | ежемесячно | 4.2 | местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждениях культуры | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2026-2027 годы | 4.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Расходы на материально-техническое и хозяйственное обеспечение культурно-досуговых учреждений | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежемесячно | 4.2 | местный бюджет | 991,1 | 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2727,6 | 2727,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10. | Расходы на материально-техническое и хозяйственное обеспечение библиотек | комитет; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежемесячно | 4.2 | местный бюджет | 298,2 | 298,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 682,1 | 682,1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Организация работ по обеспечению доступности объектов культуры для категории населения с ограниченными возможностями | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2025-2029 годы | 4.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры: - (федеральный проект «Творческие люди») государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 3 квартал | 3.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры: - модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | комитет; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 3 квартал | 4.2 | местный бюджет | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 14,2 | 14,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14. | Создание и поддержка официальных сайтов учреждений культуры | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 2 квартал | 4.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Реализация мероприятий по выполнению предписаний, представлений и других требований контролирующих организаций | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2025-2029 годы | 4.1 4.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16 | Организация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2025-2029 годы | 4.1 4.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5. Сохранение и актуализация культурного и исторического наследия Батецкого округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Издательская деятельность в целях популяризации историко-культурного наследия района | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 3-4 квартал | 5.1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Организация клубных формирований направленных на развитие народных художественных промыслов | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2025-2029 годы | 5.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение традиций народной культуры | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2025-2029 годы | 5.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе» на 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация полномочий в сфере культуры и туризма | Комитет | ежемесячно | 6.1. | местный бюджет | 4373,4 | 4323,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 153,5 | 153,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Материально-техническое и хозяйственное обеспечение по реализации полномочий в сфере культуры и туризма | Комитет | ежемесячно | 6.1. | местный бюджет | 110,3 | 110,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма

«Развитие туризма на территории Батецкого муниципального округа»

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе»

на 2025-2029 годы

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального округа (далее Комитет);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкий межпоселенческий центр культуры и досуга» (далее МБУК «Батецкий МЦКиД»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Батецкая МЦБС»).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Въездной туристский поток (чел.) | 323 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 1.2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 6747 | 6760 | 6770 | 6780 | 6790 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2029 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники | всего |
| 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального округа»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном округе» на 2025-2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация участия муниципального района в межрайонных, областных и межрегиональных мероприятиях сферы туризма | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2025-2029 годы | 1.1 1.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Организация разработки новой сувенирной линейки и продвижения сувенирной продукции с символикой туристских проектов округа | МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежегодно 2-3 квартал | 1.1 1.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Разработка и реализация новых туристических и экскурсионных маршрутов в округе | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 1 квартал | 1.1 1.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Проведение мероприятий по внедрению муниципального туристического стандарта на территории Батецкого округа | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2025 год | 1.1 1.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Развитие материально-технической базы для развития туризма | Комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2025-2029 годы | 1.1 1.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Изготовление и установка информационных знаков туристской навигации | Комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2025-2027 годы | 1.1 1.2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |