КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля

«Методические рекомендации

по осуществлению мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам»

(Утверждены Приказом  Контрольно-счетной палаты Батецкого муниципального района от 23.12.2021 №14)

п. Батецкий

2021 год

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по осуществлению мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам

1. Общие положения

1. Мониторинг и контроль реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам  осуществляется Контрольно-счетной палатой Батецкого муниципального района.

2. Методические рекомендации содержат унифицированные процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам.

3. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях, соответствуют понятиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2. Основная часть

4. Мониторинг  и контроль реализации мероприятий муниципальных программ  по Национальным проектам проводится в виде самостоятельных отдельных  контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, или проводится в ходе иного контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.

5. Предметом мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам является деятельность исполнителей мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам, причины и последствия нарушений и недостатков при реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам.

В ходе мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальных программ  по Национальным проектам оцениваются и анализируются:

соблюдение требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам;

согласованность целей и сбалансированность параметров мероприятий муниципальных программ для достижения целей реализации  Национальных  проектов на территории муниципального образования;

обоснованность мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам и ресурсной составляющей мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам;

система управления разработкой и реализацией мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам.

6. В ходе мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам Контрольно-счетная палата Батецкого муниципального района подготавливает Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам.

7. Подготовка Отчета о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам осуществляется с использованием формы согласно Приложению  № 1.

8. Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам подготавливается на основании информации, содержащейся в отчетах, входящих в состав отчетности по реализации Национальных проектов, а также иных сведений, предоставленных подконтрольными объектами по запросу Контрольно-счетной палаты Батецкого муниципального района.

В Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам может включаться информация о реализации иных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, показателей и результатов Национальных проектов. В Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам также могут включаться иные графики, таблицы, диаграммы.

9. Приведение в Отчете о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по Национальным проектам информации о показателях осуществляется с указанием фактических  данных в соответствии с официальной статистической информацией (при наличии) и (или) оперативных данных (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный период.

Приложение № 1

к приказу  от 23.12.2021 № 14

Отчет о ходе реализации мероприятий

муниципальных программ по Национальным проектам  на ____________

(дата)

______________________________________________

(наименование муниципального  образования,  подконтрольного объекта)

| № | Наименование мероприятия муниципальной программы и Национального проекта | Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Сведения о соглашении, заключенном для реализации мероприятия муниципальной программы | Целевые показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В соответствии с муниципальной программой | В соответствии с решением о бюджете | Кассовое исполнение, ф. |  | В соответствии с муниципальной программой | В соответствии с Соглашением | Степень достижения |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Указывается наименование муниципальной программы, реквизиты документа, утвердившего муниципальную программу.

Указываются реквизиты решения представительного органа о бюджете