- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- Новгородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2025 № 148

п. Батецкий

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Батецкого муниципального округа на 2025-2027 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 09.10.2013 № 602 «Об утверждении Порядка принятия решений                   о разработке муниципальных программ Батецкого муниципального района,                 их формировании и реализации» Администрация Батецкого муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья среди населения Батецкого муниципального округа                      на 2025-2027 годы»

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                              В.Н. Иванов

те

52п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Батецкого муниципального округа

Новгородской области

от 27.02.2025 № 148

Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья среди населения

Батецкого муниципального округа на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения Батецкого муниципального округа на 2025-2027 годы» (далее - муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по социальной политике Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области (далее - отдел по социальной политике),

Комитет образования Администрации Батецкого муниципального округа (далее - комитет образования);

комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального округа (далее - комитет культуры);

3. Соисполнители муниципальной программы:

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс»;

районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Батецкого муниципального округа (далее - КДН и ЗП);

автономное областное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Шимского и Батецкого районов» (далее - ОБУСО КЦСО);

Батецкий филиал ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница» (далее - ГОБУЗ Батецкий филиал).

4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Снижение смертности населения трудоспособного возраста муниципального образования |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Батецкого муниципального округа, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | 3 | 2 | 2 |
| 1.2. | Показатель 2. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | 2 | 1 | 1 |
| 1.3. | Показатель 3. Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального округа, (%) | 26 | 36 | 46 |
| 1.4. | Показатель 4. Доля лиц, принявших участие в массовых мероприятиях, от общей численности жителей муниципального округа (учитываются все мероприятия, организованные и проведенные совместно с медицинскими организациями, комитетом образования, комитетом культуры, сектором по молодежной политики, (вычисляется доля) | 20 | 30 | 40 |
| 1.5. | Показатель 5. Общая заболеваемость алкоголизмом, (%) | 20,9 | 19 | 18 |
| 1.6. | Показатель 6. Общая заболеваемость наркоманией, (%) | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Показатель 7. Доля муниципальных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ и взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной Программы, от общего числа муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ, (%) | 10 | 15 | 20 |

5. Сроки реализации муниципальной Программы: 2025-2027 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы:

снижение значения показателя смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) к 2027 году до 2,

снижение значения показателя смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) к 2027 году до 1,

увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей городского округа (муниципального округа) к 2027 году до 46%;

увеличение доли лиц, принявших участие в массовых мероприятиях, от общей численности жителей муниципального района до 40% от общей численности населения муниципального образования к 2027 году;

снижение значения показателя общая заболеваемость алкоголизмом к 2027 году до 18 %;

стабилизация показателя общая заболеваемость наркоманией к 2027 году до 0%;

увеличение доли муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ и взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной Программы от общего числа муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ, к 2027 году до 20%;

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели государственной политики в сфере молодежной политики Батецкого муниципального округа

Батецкий округ расположен в западной части Новгородской области                      и граничит: на севере и западе с Ленинградской областью, на востоке                          с Новгородским, на юге с Шимским районами Новгородской области. Райцентр п. Батецкий расположен в северо-западной части района, в 67 километрах от областного центра, 30 километрах от города Луга Ленинградской области,                      в 140 км от Санкт-Петербурга. Протяжённость округа с запада на восток                    50 километров, с севера на юг 65 километров. Общая площадь территории округа по учётным данным 159 тысяч гектаров. Батецкий округ занимает экономически выгодное место в географическом расположении. По территории округа проходит автомобильная трасса межобластного значения Новгород-Луга.

На территории округа расположено 145 населённых пунктов. Численность населения на 01.01.2024 составила 4775 человек. Из них: дети в возрасте до 18 лет 685 человека, трудоспособного населения 2694 человека, старше трудоспособного возраста 1396 человек.

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 населения) в 2024 году составил 5 (по Новгородской области 9,7).

Общая заболеваемость населения Батецкого округа злокачественными новообразованиями (по обращениям) по итогам 2024 году составила 122 человека.

Показатель заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года составил 20,9%, это ниже чем в Новгородской области на 23,2%.

Общий коэффициент смертности в Батецком округе по итогам 2024 года составил 5 умерших на 1000 человек, это ниже че в Новгородской области - 16 умерших на 1000 населения.

Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья. Одна из причин – недостаточная информированность жителей округа по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ и профилактики заболеваний не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения. Формирование ЗОЖ у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ.

ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все средства массовой информации (сеть «Интернет», печатные издания с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу). Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания. Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков, молодежи и студентов, что обусловлено большой распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма. Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие с привлечением к реализации программы районных учреждений, общественных организаций, участвующих в информировании населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и зависимостей, создании системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого соответствующих условий, а также осуществлении контроля за всеми этими процессами через проведение мониторинга.

Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди граждан трудоспособного возраста.

Один из важнейших ресурсов – проведение информационных кампаний.               II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам относятся следующие:

законодательные риски, связанные с изменением законодательной базы;

демографические риски, в том числе с миграцией населения Батецкого муниципального округа из-за отсутствия рабочих мест;

социальные риски, включающие в себя риски, связанные с оплатой труда на предприятиях муниципального округа;

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, изменение ситуации на международном и внутреннем рынках, изменение государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства).

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы.

На реализацию указанных мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение средств государственной поддержки и финансирование из средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 13.05.2022 № 286.

Отдел по социальной политике осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

__________________________

Приложение

к постановлению Администрации

Батецкого муниципального округа

Новгородской области

от 27.02.2025 № 148

Мероприятия муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья среди населения Батецкого муниципального округа на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Батецкого муниципального округа, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение диспансеризации работников сферы образования, культуры, физической культуры и спорта | Комитет образования Комитет культуры | ежегодно с 1 ноября по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.2. | Проведение диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, выдачи рекомендаций по здоровому образу жизни | ГОБУЗ Батецкий филиал Администрация Батецкого муниципального округа Новгородской области | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.3. | Реализация программ превентивного образования школьников в образовательных организациях | Комитет образования | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.4. | Проведение «Дней здоровья», массовых мероприятий (акций, флешмобов) | Комитет образования МАУ «ФСК» | с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.5. | Проведение круглых столов, размещение публикаций в СМИ с целью информирования населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний по тематическому плану | Комитет образования Комитет культуры |  |  |  | - |  | - | -- |
| 1.6. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания, размещение на интернет-сайтах публикаций, содержащих информацию по совершенствованию школьного питания | Комитет образования | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.7. | Выступления на родительских собраниях «Условия формирования психологического здоровья ребенка в семье» | Комитет образования | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.8. | Распространение печатной продукции: буклеты, листовки, плакаты, брошюры по профилактике вредных привычек, профилактике неинфекционных заболеваний, по профилактике инфекционных заболеваний, по здоровому образу жизни | Отдел по социальной политике ГОБУЗ Батецкий филиал | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.9. | Информирование населения об основных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, о возможностях их ранней диагностики и коррекции через средства наружной и внутренней рекламы, через информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» | Отдел по социальной политике ГОБУЗ Батецкий филиал | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.10. | Размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, в СМИ, социальных сетях, в общедоступных местах | Комитет образования Комитет культуры МАУ «ФСК» ОБУСО «КЦСО» ГОБУЗ Батецкий филиал | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.11 | Организация работы тематических выставок, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Комитет культуры | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.12. | Индивидуальные профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику табакокурения и употребления ПАВ | Комитет образования | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.13. | Мероприятия ко дню - Всемирной памяти жертв СПИДа | Комитет образования Комитет культуры МАУ «ФСК» ГОБУЗ Батецкий филиал |  |  |  | - |  | - | - |
| 1.14. | Проведение ежедневной утренней зарядки обучающихся общеобразовательных организаций и - воспитанников детских садов | Комитет образования |  |  |  | - |  | - | - |
| 1.15. | Проведение тематических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодёжи, находящихся на обслуживании в ОБУСО «КЦСО» | ОБУСО «КЦСО» | ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.16. | Зарядка на свежем воздухе для граждан пожилого возраста и инвалидов Активное долголетие | Комитет образования МАУ «ФСК» | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.17. | Проведение мониторингов наркологической ситуации в районе, социологических исследований по теме профилактики и противодействия ПАВ, организация профилактических занятий (тренингов) с обучающимися по результатам исследований | Отдел по социальной политике ГОБУЗ Батецкий филиал | Ежегодно с 01 января по 31 декабря |  |  | - |  | - | - |
| 1.18. | Организация профилактико-просветительских мероприятий в рамках ежегодного проведения: Всероссийской антинаркотической акции в образовательных организациях (февраль – май), Всемирного дня здоровья 7 апреля, Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 26 июня, Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (октябрь), Международного дня отказа от курения 18 ноября, Международного дня борьбы со СПИДом 1 декабря, Международного дня волонтера 5 декабря | Комитет образования Комитет культуры МАУ «ФСК» ГОБУЗ Батецкий филиал | ежегодно |  |  |  | - | - | - |
| 1.19. | Проведение месячника по формированию правовой культуры обучающихся, в том числе по вопросам противодействия и профилактики наркомании и зависимости от других психоактивных веществ | Комитет образования | ежегодно |  |  |  | - | - | - |
| 1.20. | Проведение акций и занятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, формирование установок на здоровый образ жизни | Комитет образования Комитет культуры МАУ «ФСК» ГОБУЗ Батецкий филиал | ежегодно |  |  |  | - | - | - |
| 1.21. | Проведение акций и занятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, формирование установок на здоровый образ жизни | Комитет образования Комитет культуры МАУ «ФСК» | ежегодно |  |  |  | - | - | - |
| 1.22. | Проведение работы в социальных сетях по пропаганде здорового образа жизни, здорового питания, борьбы с гиподинамией, занятий физической культурой и спортом | Комитет образования Комитет культуры МАУ «ФСК» ГОБУЗ Батецкий филиал | ежегодно |  |  |  | - | - | - |
| 1.23. | Проведение занятий, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД | Комитет образования Комитет культуры МАУ «ФСК» ГОБУЗ Батецкий филиал | ежегодно |  |  |  | - | - | - |

_______________________________