УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  14.01.2022 № 16

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе»

на 2022-2026 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (далее муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района (далее комитет).

3. Соисполнители муниципальной программы:

Администрация Батецкого муниципального района (далее Администрация муниципального района);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкий межпоселенческий центр культуры и досуга» (далее МБУК «Батецкий МЦКиД»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Батецкая МЦБС»);

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Батецкая школа искусств» (далее МАУДО «Батецкая школа искусств»).

4. Подпрограммы муниципальной программы:

4.1. Культура Батецкого муниципального района;

4.2. Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района;

4.3. Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района;

4.4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Развитие культурного потенциала Батецкого муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Задача 1. - Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (ед.) | 57260 | 59092 | 61751 | 61751 | 61751 |
| 1.1.2. | Количество посещений на сеансах фильмов (ед.) | 889 | 917 | 958 | 958 | 958 |
| 1.1.3. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Батецком районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| 1.1.4. | Количество посещений библиотек (ед.) | 89272 | 92129 | 96275 | 96275 | 96275 |
| 1.2. | Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Число учащихся общеобразовательных учреждений района, занимающихся в МАУДО «Батецкая школа искусств» (ед.) | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| 1.2.2. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых в МАУДО «Батецкая школа искусств» (ед.) | 179 | 185 | 193 | 193 | 193 |
| 1.3. | Задача 3. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) и участников семинаров (чел.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4. | Задача 4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Батецкого муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Соотношение количества зданий учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, к общему количеству зданий учреждений культуры (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4.2. | Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.5. | Задача 5. Сохранение и актуализация культурного и исторического наследия Батецкого района |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Батецкой земли (ед.) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.5.2. | Количество выставок народных промыслов и ремесел, организованных учреждениями культуры района (ед.) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Цель 2. Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие по формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта района |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Въездной туристский поток (чел.) | 873 | 878 | 897 | 914 | 918 |
| 2.1.2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 3675 | 3951 | 4187 | 4395 | 4553 |

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год |  |  | Источник финансирования* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет |  | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 11658,3 | 463,6 |  | 31624,9 | 0 | 43746,8 |
| 2023 | 10134,6 | 417,9 |  | 38690,8 | 0 | 49243,3 |
| 2024 | 237,0 | 417,9 |  | 34278,0 | 0 | 34932,9 |
| 2025 | 235,0 | 366,2 |  | 33524,5 | 0 | 34125,7 |
| 2026 | - | - |  | - | - | - |
| ВСЕГО | 22264,9 | 1665,6 |  | 138118,2 | 0 | 162048,7 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2026 годы

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2026 году до 61751 человек;

- увеличение к 2026 году количество посещений киносеансов до 958 человек;

- повышение уровня удовлетворённости граждан, проживающих в Батецком районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2026 году до 64%;

- увеличение количества посещений библиотек до 96275;

- увеличение числа обучающихся в МАУДО «Батецкая школа искусств»  к 2026 году до 43 человек;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых в МАУДО «Батецкая школа искусств», к 2026 году до 193 человека;

- количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров определить до 2026 года не менее 10 человек;

- ежегодное осуществление ремонтных работ в 10% зданий учреждений культуры района;

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы в 15% культурно-досуговых учреждений и библиотеках района;

- увеличить количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Батецкой земли до 4 единиц к 2026 году;

- увеличить к 2026 году до 6 единиц количество выставок народных промыслов и ремесел, организованных учреждениями культуры района;

- увеличить въездной туристский поток к 2026 году до 918 человек;

- увеличить к 2026 году количество посетителей объектов экскурсионного показа до 4553 человек.

9. Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) отраслей «Культура» и «Туризм» в Батецком муниципальном районе, приоритеты и цели государственной политики в указанных сферах

Сегодня в районе функционируют 3 учреждения со статусом юридического лица: МБУК «Батецкий МЦКиД» (в том числе 9 культурно-досуговых учреждений), МБУК «Батецкая МЦБС» (в том числе 9 библиотек) и МАУДО «Батецкая школа искусств».

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в учреждениях культуры осуществляют свою деятельность 77 клубных формирований. Из них 53% - для детей до 14 лет. Число участников клубных формирований составляет 970 человек, в том числе 517 детей. Важно отметить, что участники клубных формирований занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги учреждений сегодня являются одной из главных составляющих бюджета учреждения. Во главу угла в данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах организации досуга населения и, прежде всего, детей и молодежи.

Большое значение для сферы культуры Батецкого муниципального района имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений. Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, театрального, хореографического и других видах народного творчества. Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества является создание творческих коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства.

В настоящее время в районе функционирует 45 коллективов самодеятельного народного творчества с числом участников в них 496 человека, что составляет 58% от общего числа культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры района. 3 коллектива хорового пения имеют звание «Народный («образцовый») самодеятельный коллектив». Но в то же время развитие исполнительских жанров народного творчества в районе является одной из сложных проблем. Это связано, как с отсутствием профессионально подготовленных руководителей с профильным образованием, так и с постепенным уходом из среды носителей традиций. Необходимо сказать о дефиците таких специалистов как хореографы и аккомпаниаторы.

Одним из основных направлений сферы культуры является организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет в целом по району 72%. В 2021 году в библиотеки района поступило 1666 экземпляров новых документов, в том числе новых книг – 594 экземпляра, что крайне недостаточно, в сравнении с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 книг на 1000 жителей. На конец 2021 года 9 библиотек района (100%) имеют компьютеры, из них 9 библиотек подключены к сети Интернет, 2 библиотеки имеют точку доступа для пользователей библиотек (22% от общего числа библиотек). Во многом это стало возможно благодаря субсидиям из федерального бюджета на подключение библиотек к сети Интернет. Вместе с тем необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле. Во-первых, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек. Во-вторых, отсутствие в библиотеках специального транспорта для организации внестационарного обслуживания населения отдаленных и малонаселенных территорий. Третья проблема - одна из самых серьезных - состояние помещений, в которых размещаются библиотеки. Почти 100% библиотек района располагаются в приспособленных помещениях и требуют капитального ремонта.

В МАУДО «Батецкая школа искусств» обучается 39 учащихся, что составляет 18% от числа учащихся в Батецкой общеобразовательной школе на 1 сентября 2021 года. И хотя динамика количества учащихся за последние годы не растет, стабильность контингента - свидетельствует о востребованности школы, и это является одним из главных критериев оценки деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в школах дополнительного образования, но утвержденные Министерством культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам требуют высокой затратности (хорошая материальная база, квалифицированный состав преподавателей, финансовое обеспечение).

Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности. Аналогичная ситуация и с капитальными ремонтами учреждений культуры. Выделяемые средства не позволяют производить капитальные ремонты учреждений в полном объеме. За год проводится частично ремонт одного учреждения. Учитывая состояние зданий, в которых размещены учреждения культуры, количество нуждающихся в капитальных ремонтах зданий составляет 100%.

Объекты культурного наследия являются основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций и представляют собой важнейший фактор сохранения российской культурной самобытности, формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, гармоничного развития личности, повышения привлекательности Батецкого района как культурного и туристского центра. В настоящее время на территории муниципального района находится 144 памятника истории и культуры и 27 воинских захоронений. Из них 112 объектов культурного наследия - регионального значения. Недостаточное финансирование сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в последние десятилетия отрицательно сказалось на сохранности памятников истории и культуры. Отсутствие документации, предусмотренной законодательством о государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), ведет к повреждению и уничтожению памятников.

Оценка туризма как стратегически важного направления развития района, системная работа по информационному продвижению туристского потенциала подтверждаются результатами развития сферы туризма за последние годы. Общее количество туристов и экскурсантов, посещающих Батецкий район, с каждым годом возрастает. Вместе с тем существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории района, недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений.

На основании вышеизложенного, приоритетными направлениями для сферы культуры и туризма определены следующие:

развитие культурного потенциала;

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности;

организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального района;

сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

развитие межрайонных и межрегиональных культурных связей, информационное обеспечение деятельности в сфере культуры;

сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.

При подготовке проекта муниципальной программы на период до 2026 года были проанализированы первоочередные потребности сферы культура с учетом возможности потенциального привлечения субсидий из федерального и областного бюджетов и планируемого софинансирования мероприятий из муниципального бюджета.

10. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальный программы

При формировании мероприятий муниципальной программы использовались Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма, решения Правительства Российской Федерации и рекомендации Министерства культуры Российской Федерации.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и внедрения передового опыта по данному вопросу.

Еще один вид риска - усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры - может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в рассматриваемых сферах. Возникновение риска обусловлено отсутствием в муниципальной программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы культуры.

11. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями.

Оценку эффективности и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, обеспечивающий проведение на территории муниципального района мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма.

Комитет осуществляет: координацию выполнения мероприятий, обеспечение эффективности реализации, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей реализации муниципальной программы.

Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей докладываются Главе района.

Комитет в срок до 15 июля текущего года и до 25 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации Батецкого муниципального района, осуществляющим координацию деятельности комитета, и направляет отчет в отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляется в установленном законодательством порядке.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 06.12.2013 № 759 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района».

________________________

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе»

на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Культура Батецкого муниципального района» | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС»; МАУДО «Батецкая ДШИ»; Администрация муниципального района | 2022-2026 годы | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.4.1 1.4.2 | федеральный бюджет | 463,6 | 417,9 | 417,9 | 366,2 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8980,5 | 5438,7 | 87,9 | 85,9 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 27942,6 | 34155,9 | 30239,1 | 29595,5 | - |
| 2. | Реализация подпрограммы «Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района» | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 1.5.1 1.5.2 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 3. | Реализация подпрограммы «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района» | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 2.1.1 2.1.2 | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2240,0 | 4485,2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы | комитет | 2022-2026 годы | 1.1.3 | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 437,8 | 210,7 | 149,1 | 149,1 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 3682,3 | 4534,9 | 4038,9 | 3929,0 | - |

Подпрограмма

«Культура Батецкого муниципального района»

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе»

на 2022-2026 годы

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района (далее комитет);

Администрация Батецкого муниципального района (далее Администрация муниципального района);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкий межпоселенческий центр культуры и досуга» (далее МБУК «Батецкий МЦКиД»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Батецкая МЦБС»);

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Батецкая школа искусств» (далее МАУДО «Батецкая школа искусств»).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - Задача 1. - Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (ед.) | 57260 | 59092 | 61751 | 61751 | 61751 |
| 1.2. | Количество посещений на сеансах фильмов (ед.) | 889 | 917 | 958 | 958 | 958 |
| 1.3. | Количество посещений библиотек (ед.) | 89272 | 92129 | 96275 | 96275 | 96275 |
| 2. | Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число учащихся общеобразовательных учреждений района, занимающихся в МАУДО «Батецкая школа искусств» (ед.) | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| 2.2. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых в МАУДО «Батецкая школа искусств» (ед.) | 179 | 185 | 193 | 193 | 193 |
| 3. | Задача 3. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) и участников семинаров (чел.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Задача 4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Батецкого муниципального района |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Соотношение количества зданий учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, к общему количеству зданий учреждений культуры (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2. | Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год |  | Источник финансирования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет |  | федеральный бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 8980,5 |  | 463,6 | 27942,6 | 0 | 37386,7 |
| 2023 | 5438,7 |  | 417,9 | 34155,9 | 0 | 40012,5 |
| 2024 | 87,9 |  | 417,9 | 30239,1 | 0 | 30744,9 |
| 2025 | 87,9 |  | 366,2 | 29595,5 | 0 | 30049,6 |
| 2026 | - |  | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 14595,0 |  | 1665,6 | 121933,1 | 0 | 138193,7 |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2026 году до 61751 человек;

- увеличение к 2026 году количество посещений киносеансов до 958 человек;

- увеличение количества посещений библиотек до 96275;

- увеличение числа обучающихся в Батецкой школе искусств к 2026 году до 43 человек;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых в  МАУДО «Батецкая школа искусств» к 2026 году до 193 человека;

- количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров определить до 2026 года не менее 10 человек;

- ежегодное осуществление ремонтных работ в 10% зданий учреждений культуры района;

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы в 15% культурно-досуговых учреждений и библиотеках района

________________________

Мероприятия подпрограммы «Культура Батецкого муниципального района»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение на организацию предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2022-2026 годы | 1.1 1.2 | муниципальный бюджет | 14362,7 | 17576,7 | 17197,7 | 16649,2 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3212,8 | 1013,8 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение на организацию предоставления муниципальных услуг библиотеками | МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 1.3 | муниципальный бюджет | 9484,8 | 11460,5 | 11117,4 | 10771,8 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2131,2 | 669,5 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Формирование комплектования библиотечного фонда: приобретение новой литературы, организация подписки на периодические издания | МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 2, 4 квартал | 1.3 | муниципальный бюджет | - | 48,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4. | Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, государственных и профессиональных праздников, знаменательных и юбилейных дат | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; Администрация муниципального района | 2022-2026 годы | 1.1 | муниципальный бюджет | 188,8 | 42,9 | 15,0 | 15,0 | - |
| 1.5. | Создание модельной библиотеки | комитет; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2023-2026 годы | 1.3 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2022 год | 1.1 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Обеспечение населения по доступности продукции и услуг кинематографии | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2022-2026 годы | 1.2 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Оказание содействия в создании центров (штабов) общественного движения «Волонтеры культуры» и информационной поддержки на базе муниципальных учреждений культуры | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 1.1 1.3 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Оказание содействия в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения в сфере культуры | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 1.1 1.3 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Оказание содействия в предоставлении площадей, временно свободных от основной деятельности учреждений, для проведения мероприятий добровольческими (волонтерскими) организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 1.1 1.3 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Реализация муниципального проекта «Путешествие со вкусом» | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежегодно 3 квартал | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение на организацию предоставления муниципальных услуг МАУДО «Батецкая школа искусств» | МАУДО «Батецкая ДШИ» | ежемесячно | 2.1 2.2 | муниципальный бюджет | 1515,5 | 1624,1 | 1520,5 | 1764,8 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 58,1 | 252,7 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Расходы на материально-техническое и хозяйственное обеспечение МАУДО «Батецкая школа искусств» | МАУДО «Батецкая школа искусств» | ежемесячно | 2.1 2.2 | муниципальный бюджет | 8,9 | 12,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,5 | 0,8 | 0 | 0 | - |
| 3. | Задача 3. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация обучения по программам высшего и дополнительного профессионального образования, участие в семинарах | комитет | 2022-2026 годы | 3.1 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Организация участия специалистов учреждений культуры в областных конкурсах профессионального мастерства | комитет | 2022-2026 годы | 3.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Батецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежегодно 3-4 квартал | 4.2 | федеральный бюджет | 441,1 | 345,4 | 345,5 | 343,7 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 103,5 | 81,1 | 81,0 | 80,7 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 28,6 | 29,5 | 0 | 0 | - |
| 4.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | комитет; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 3-4 квартал | 4.2 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зданиях культурно-досуговых учреждений | МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежегодно 2-3 квартал |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 75,0 | 0 | 0 | - |
| 4.4. | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зданиях библиотек | МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 2-3 квартал | 4.1 | областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | 550,0 | 0 | 0 | - |
| 4.5. | Разработка проектно-сменой документации по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры | МБУК «Батецкий МЦКиД» МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 4.1 | областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 148,5 | 1078,1 | 0 | 0 | - |
| 4.6. | Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях | МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежемесячно | 4.2 | муниципальный бюджет | - | 90,0 | 90,0 | 80,0 | - |
| 4.7. | Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках | МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 4.2 | муниципальный бюджет | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 51,0 | - |
| 4.8. | Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждениях культуры | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2025 год | 4.2 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Расходы на материально-техническое и хозяйственное обеспечение культурно-досуговых учреждений | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежемесячно | 4.2 | областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | 1017,2 | 0 | 0 | - |
| 4.10. | Расходы на материально-техническое и хозяйственное обеспечение библиотек | комитет; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежемесячно | 4.2 | областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | 269,1 | 0 | 0 | - |
| 4.11. | Организация работ по обеспечению доступности объектов культуры для категории населения с ограниченными возможностями | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 4.1 | муниципальный бюджет | 339,4 | 0 | 0 | - | - |
| 4.12. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры: - (федеральный проект «Творческие люди») государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | комитет; МБУК «Батецкая МЦБС»; МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2022-2026 годы | 4.2 | федеральный бюджет | - | 50,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 1,5 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | 0,5 | 0 | 0 | - |
| 4.13. | Реализация мероприятий, на поддержку отрасли культуры: -модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек; | комитет; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 4.2 | федеральный бюджет | 22,5 | 22,5 | 72,4 | 22,5 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 5,2 | - |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 0,3 | 0,4 | 0 | 0 | - |
| 4.14. | Создание и поддержка официальных сайтов учреждений культуры | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 2 квартал | 4.2 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 4.15 | Реализация мероприятий по выполнению предписаний, представлений и других требований контролирующих организаций | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 1.4.1 1.4.2 | муниципальный бюджет | 339,2 | 227,8 | 0 | 0 | - |
| 4.16 | Организация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 1.4.1 1.4.2 | муниципальный бюджет | 0 | - | - | - | - |

Подпрограмма

«Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района» муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе»

на 2022-2026 годы

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района (далее комитет);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкий межпоселенческий центр культуры и досуга» (далее МБУК «Батецкий МЦКиД»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее Батецкая МЦБС).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Сохранение и актуализация культурного и исторического наследия Батецкого района |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выставок народных промыслов и ремесел, организованных учреждениями культуры района (ед.) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2 | Количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Батецкой земли (ед.) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | муниципальный бюджет | всего |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- увеличить количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Батецкой земли до 4 единиц к 2026 году;

- увеличить к 2026 году до 6 единиц количество выставок народных промыслов и ремесел, организованных учреждениями культуры района.

________________________

Мероприятия подпрограммы «Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Сохранение и актуализация культурного и исторического наследия Батецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издательская деятельность в целях популяризации историко-культурного наследия района | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 3-4 квартал | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация клубных формирований направленных на развитие народных художественных промыслов | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2022-2026 годы | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение традиций народной культуры | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2022-2026 годы | 1.1 | - | - | - | - | - | - |

Подпрограмма

«Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района»

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе»

на 2022-2026 годы

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района (далее комитет);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкий межпоселенческий центр культуры и досуга» (далее МБУК «Батецкий МЦКиД»);

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Батецкая МЦБС»).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Въездной туристский поток (чел.) | 873 | 878 | 897 | 914 | 918 |
| 1.2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 3675 | 3951 | 4187 | 4395 | 4553 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет |  | муниципальный бюджет | внебюджетные источники | всего |
| 2022 | 2240,0 | 0 |  | 0 | 0 | 2240,0 |
| 2023 | - | - |  | - | - | - |
| 2024 | - | - |  | - | - | - |
| 2025 | - | - |  | - | - | - |
| 2026 | - | - |  | - | - | - |
| ВСЕГО | 2240,0 | 0 |  | 0 | 0 | 2240,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- увеличить въездной туристский поток к 2026 году до 918 человек;

- увеличить к 2026 году количество посетителей объектов экскурсионного показа до 4553 человек.

________________________

Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация участия муниципального района в межрайонных, областных и межрегиональных мероприятиях сферы туризма | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2022-2026 годы | 1.1 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация разработки новой сувенирной линейки и продвижения сувенирной продукции с символикой туристских проектов района | МБУК «Батецкий МЦКиД» | ежегодно 2-3 квартал | 1.1 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Разработка и реализация новых туристических и экскурсионных маршрутов в районе | МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | ежегодно 1 квартал | 1.1 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Проведение мероприятий по внедрению муниципального туристического стандарта на территории Батецкого района | МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2022-2026 годы | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Развитие материально-технической базы для развития туризма | комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД» | 2022-2026 годы | 1.1 1.2 | областной бюджет | 2240,0 | - | - | - | - |

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе»

на 2022- 2026 годы

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе»

на 2022- 2026 годы

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района (далее комитет).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Батецком районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 437,8 | 0 | 3682,3 | 0 | 4120,1 |
| 2023 | 149,1 | 0 | 4223,7 | 0 | 4372,8 |
| 2024 | 149,1 | 0 | 4038,9 | 0 | 4188,0 |
| 2025 | 149,1 | 0 | 3929,0 | 0 | 4078,1 |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 885,1 | 0 | 15873,9 | 0 | 16759,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Батецком районе качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2026 году до 64%.

________________________

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022 - 2026 годы

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация полномочий в сфере культуры и туризма | комитет | 2022-2026 годы | 1.1 | муниципальный бюджет | 3628,7 | 4149,6 | 3994,7 | 3887,0 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 387,1 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | - |
| 1.2. | Материально-техническое и хозяйственное обеспечение по реализации полномочий в сфере культуры и туризма | комитет | 2022-2026 годы | 1.1 | муниципальный бюджет | 53,6 | 74,1 | 44,2 | 42,0 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 50,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | - |