УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  06.05.2020 № 264

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Этап реализации Стратегии (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическая цель развития Батецкого муниципального района: обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя района и достижение устойчивого экономического роста |  |  |  |
| 1. | Приоритетное направление «Демография» |  |  |
| Цель: снижение естественной убыли населения района |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: повышение рождаемости; снижение смертности; снижение миграционного оттока населения |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Формула успеха моей семьи» | Отдел социальной защиты Батецкого района Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр социального обслуживания и выплат» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 1.1.2. | Строительство нового детского сада на 60 мест в д.Мойка в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Комитет образования | 1 этап 2019-2020 |
| 1.1.3. | Реализация мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»: увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; обучение востребованным на рынке труда профессиям граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости населения и нуждающихся в обучении | ГОБУЗ «Новгородская ЦРБ» (по согласованию) Отдел занятости населения Батецкого района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 2. | Приоритетное направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
| Цель: увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |
| 2.1. | Задача: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |  |  |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 2.1.2. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» | Комитет образования | ежегодно |
| 3. | Приоритетное направление «Здравоохранение» |  |  |
| Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности в трудоспособном возрасте |  |  |  |
| 3.1. | Задачи: ликвидация кадрового дефицита; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |
| 3.1.1. | Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», в том числе: строительство модульных фельдшерских пунктов; использование передвижного фельдшерско-акушерского пункта. | Первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района ГОБУЗ «Новгородская ЦРБ» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 3.1.2. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Ранняя диагностика», в том числе ежегодный охват населения района диспансеризацией не менее 500 человек | Первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района ГОБУЗ «Новгородская ЦРБ» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 4. | Приоритетное направление «Образование» |  |  |
| Цель: модернизация районной образовательной системы |  |  |  |
| 4.1. | Задачи: - совершенствование системы планирования и прогнозирования кадровых потребностей экономики района и региона в целом; - создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсов эффективности; - развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации; - модернизация системы общего и дополнительного образования в интересах реального сектора экономики и социальной сферы района и Новгородской области, перспективных запросов профессионального сообщества, внедрения инновационных систем обучения, основанных на цифровых, в том числе дистанционных технологиях; - внедрение и реализация гибко организованных, вариативных форм образования и социализации на протяжении всей жизни человека, в соответствии с меняющимися запросами населения, а также перспективными задачами муниципального и регионального развития и цифровой экономики |  |  |
| 4.1.1. | Участие в реализации мероприятий стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020) |
| 4.1.2. | Создание на базе общеобразовательных организаций трех Центров образования «Точка роста» | Комитет образования | 1 этап (с 2020 года); 2 этап (2021-2022) |
| 4.1.3. | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды на базе одной общеобразовательной организации района (МАОУ «Основная школа д. Новое Овсино») | Комитет образования | 2020 год |
| 4.1.4. | Обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 4.1.5. | Модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 4.1.6. | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5. | Приоритетное направление «Экономический рост» |  |  |
| Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  |  |
| 5.1. | Задачи: обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема частных инвестиций в основной капитал; обеспечение развития промышленного потенциала Батецкого муниципального района, которое должно выразиться в росте объема инвестиций в обрабатывающие производства, повышении производительности труда на предприятиях |  |  |
| 5.1.1. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти Новгородской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5.1.2. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5.1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5.1.4. | Передача во владение и (или) в пользование имущества Батецкого муниципального района, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе или на льготных условиях | Отдел муниципального имущества | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5.1.5. | Реализация инвестиционного проекта по строительству откормочной площадки на 300 голов КРС в д.Лугско | КФХ «Ранчо БО» (по согласованию) комитет экономики | 1 этап (2021-2024) |
| 5.1.6 | Реализация инвестиционного проекта по реконструкции животноводческого помещения на 250 голов КРС для выращивания молодняка в д.Городня | ЗАО «Садко» (по согласованию) комитет экономики | 1 этап (2021-2024) |
| 5.1.7 | Реализация инвестиционного проекта по строительству животноводческой фермы на 40 голов КРС в д.Малая Удрая | Индивидуальный предприниматель Юрченко И.Р. (по согласованию) комитет экономики | 1 этап (2021-2024) |
| 5.1.8. | Реализация инвестиционного проекта по развитию сельского туризма «Бифстори. День на ферме, выходные с историей» | ООО «Агрофирма «Зеленые луга» (по согласованию) комитет экономики | 1 этап (2023-2024) |
| 6. | Приоритетное направление «Современный транспортный комплекс» |  |  |
| Цель: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, а также повышение удовлетворенности населения качеством транспортных услуг |  |  |  |
| 6.1. | Задачи: повышение удовлетворенности населения уровнем транспортного обслуживания; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| 6.1.1. | Заключение Соглашений между органами местного самоуправления Батецкого муниципального района и министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области о предоставлении субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений на формирование муниципальных фондов | Администрации сельских поселений Управление по работе с территориями Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно |
| 6.1.2. | Организация транспортного обслуживания населенных пунктов Батецкого муниципального района | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (с 2020 года); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 7. | Приоритетное направление «Продовольственная обеспеченность» |  |  |
| Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспеченности населения района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |
| 7.1. | Задачи: увеличение площади посева сельскохозяйственных культур; развитие КФХ и сельскохозяйственной кооперации; обеспечение отрасли кормовыми ресурсами; обеспечение потребности населения района к 2026 году по всем видам сельскохозяйственной продукции; защита населения от болезней, общих для человека и животных, в т.ч. возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции. |  |  |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе» | Отдел сельского хозяйства | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 7.1.2. | Оказание консультационно-методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе организация проведения семинаров, конференций, круглых столов | Отдел сельского хозяйства | ежегодно |
| 8. | Приоритетное направление «Культура» |  |  |
| Цель: улучшение качества культурной среды, вовлечение населения района в культурную жизнь и процессы творческой самореализации людей независимо от места их проживания, формирование единого культурного пространства, скрепленного системой общих традиционных для Батецкого муниципального района культурных и духовно-нравственных ценностей |  |  |  |
| 8.1. | Задачи: поддержка внедрения муниципальными учреждениями культуры района новых форм и методов деятельности, направленных на обеспечение гарантий доступности культурных услуг и творческой деятельности для населения всех возрастных категорий, а также социально незащищенных слоев населения; проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе проведение ремонтов объектов культуры; проведение, в целях развития традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества, обрядовых, традиционных праздников народного календаря и организация участия мастеров народных ремесел и творческих коллективов Батецкого района в мероприятиях регионального и всероссийского уровня; организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризация русского языка и литературы, краеведческая деятельность, гражданско-патриотическое и экологическое просвещение детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни; инновационное развитие учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, продвижение культуры района за его пределами в форме событийного, активного и других видов туризма, создание новых интерактивных программ для туристов, а также повышению качества туристских услуг; сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры. |  |  |
| 8.1.1. | Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий межрайонного и районного уровней (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, акций, творческих встреч и олимпиад) | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.2. | Организация проведения праздничных, торжественных мероприятий | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.3. | Организация выступлений творческих коллективов, обменных гастролей, музейных выставочных проектов, выставок мастеров художественного и декоративно-прикладного искусства Батецкого района | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.4. | Организация проведения ремонтных работ в зданиях (помещениях) учреждений культуры района и работ по благоустройству прилегающих к ним территорий | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.5. | Заключение Соглашений с министерством культуры Новгородской области о предоставлении бюджету муниципального района субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.6. | Содействие в участии специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек в областном конкурсе «Лучший по профессии» | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.7. | Организация проведения районного праздника работников культуры | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.8. | Формирование комплектования библиотечного фонда: приобретение новой литературы, организация подписки на периодические издания | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.9. | Разработка и реализация туристических и экскурсионных маршрутов в районе | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 9. | Приоритетное направление «Жилье и городская среда» |  |  |
| Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в городах Новгородской области |  |  |  |
| 9.1. | Задачи: вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; увеличение объемов жилищного строительства |  |  |
| 9.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 9.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 9.1.3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» | Управление по работе с территориями | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 10. | Приоритетное направление «Экология и природные ресурсы» |  |  |
| Цель: обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения населения района чистой питьевой водой, улучшения экологической ситуации |  |  |  |
| 10.1. | Задачи: увеличение доли населения района, обеспеченного качественной питьевой водой; приведение в нормативное состояние полигона складирования хозяйственно-бытовых отходов; сокращение случаев организации стихийных несанкционированных свалок |  |  |
| 10.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 10.1.2. | Обеспечение эффективного использования полигона складирования хозяйственно-бытовых отходов, расположенного на территории Батецкого сельского поселения в 4 км на юго-запад от п.Батецкий | МУП «Управляющая компания» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022) |
| 11. | Приоритетное направление «Цифровая экономика» |  |  |
| Цели: 1.Повышение качества жизни населения за счет обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения цифровых технологий при оказании государственных услуг, а также цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. 2. Рост экономики за счет повышения производительности труда и снижения издержек в существующих отраслях, а также форсированного развития новых высокотехнологичных отраслей (в первую очередь информационных технологий). 3. Повышение эффективности работы органов власти за счет оптимизации процессов и использования цифровых платформ (повышение производительности труда и качества управленческих решений) – государство как цифровая платформа |  |  |  |
| 11.1. | Задачи: увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций, с 10,0 процентов в 2019 году до 25,0 процентов в 2022 году и до 40,0 процентов в 2025 году; увеличение ежегодного темпа роста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (по отношению к предыдущему году) от 101,7 до 102,6 процента |  |  |
| 11.1.1. | Участие в региональной составляющей федерального проекта «Информационная инфраструктура», предусматривающей развитие широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для населения и отраслей экономики и социальной сферы | Заместитель Главы администрации | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 11.1.2. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном» | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 12. | Приоритетное направление «Государственное управление (местные инициативы)» |  |  |
| Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления Батецкого муниципального района и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, до 92,0 процентов к 2022 году и до 95,0 процентов к 2026 году |  |  |  |
| 12.1. | Задачи: увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения; сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур; увеличение доли услуг, функций и сервисов, представленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов власти и иных организаций; использование цифровых платформ в муниципальном управлении; привлечение квалифицированных кадров на муниципальную службу; применение новых кадровых технологий на муниципальной службе в целях их эффективного функционирования |  |  |
| 12.1.1. | Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств | Администрации сельских поселений (по согласованию) Комитет организационной и правовой работы Управление по работе с территориями | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 12.1.2. | Обеспечение информационной поддержки реализации приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Администрации сельских поселений (по согласованию) Комитет организационной и правовой работы Управление по работе с территориями | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 12.1.3. | Участие в реализации мероприятий приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Администрации сельских поселений (по согласованию) Комитет организационной и правовой работы Управление по работе с территориями | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 12.1.4. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в муниципальном районе | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 13. | Приоритетное направление «Гражданское общество» |  |  |
| Цель: повышение гражданской активности населения области, привлечение некоммерческих организаций, активных граждан к конструктивному решению социальных проблем области, реализации приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |
| 13.1. | Задачи: обеспечение правовой, информационной, организационной и инфраструктурной поддержки НКО; мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, добровольческих объединений граждан; вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность; обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и НКО |  |  |
| 13.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 13.1.2. | Реализация мероприятий подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» муниципальной программы «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| Дополняющие и связующие сферы |  |  |  |
| 14. | Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом и учетно-регистрационной сферы |  |  |
| Цель: эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост консолидированного бюджета района, создание условий для занятости населения |  |  |  |
| 14.1. | Задачи: увеличение доходов консолидированного бюджета района на основе эффективного управления муниципальной собственностью; развитие системы информационного обеспечения управления муниципальным имуществом района; развитие малого и среднего предпринимательства; достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли государства в экономике для обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального имущества |  |  |
| 14.1.1. | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности объектов муниципального имущества с целью выявления неиспользуемых и неэффективно используемых для дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот | Отдел муниципального имущества | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 14.1.2. | Проведение претензионно-исковой работы с должниками, имеющими задолженность по арендной плате | Отдел муниципального имущества | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15. | Общественная безопасность и правопорядок |  |  |
| Цель: обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального характера |  |  |  |
| 15.1. | Задачи: обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Батецкого муниципального района; участие в мероприятиях по развертыванию правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город»; вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них перед освобождением социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе; улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении Батецкого муниципального района; снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Батецком муниципальном районе; снижение наркопреступности; выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 15.1.1. | Содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании с назначением социальных выплат гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, признанным в установленном порядке безработными | Отдел занятости населения Батецкого района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15.1.3. | Реализация мероприятий подпрограмма «Противодействие коррупции в Батецком муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном» | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15.1.4. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (с 2020 года); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15.1.5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе» | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 16. | Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |
| Цель: минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Батецкого муниципального района, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры |  |  |  |
| 16.1. | Задачи: повышение готовности органов управления, сил и средств Батецкого муниципального района к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; усиление пожарной безопасности; поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; поддержание в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах |  |  |
| 16.1.1. | Участие в комплексных учениях и тренировках по защите населения и территории Батецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 16.1.2. | Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Батецкого муниципального района | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 17. | Энергосбережение и энергетическая эффективность |  |  |
| Цель: обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения Батецкого муниципального района |  |  |  |
| 17.1. | Задачи: повышение надежности и безопасности энергосистемы; обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей Батецкого муниципального района; сокращение удельных расходов топлива на выработку всех видов энергии на стадии ее производства; обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном сектор |  |  |
| 17.1.1. | Заключение энергосервисных контрактов | Комитет культуры и туризма Комитет образования | 1,2,3 этапы (до 01 ноября года, в котором направлено заявление территориаль-ной сетевой организацией) |
| 17.1.2. | Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросам обеспечения бесперебойной поставки энергоресурсов потребителям Батецкого муниципального района | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 18. | Государственная национальная политика |  |  |
| Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному развитию народов России на территории Батецкого муниципального района |  |  |  |
| 18.1. | Задачи: укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей; минимизация экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде |  |  |
| 18.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 19. | Кадровое обеспечение экономики Батецкого муниципального района |  |  |
| Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса |  |  |  |
| 19.1. | Задачи: разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную (3 года) и долгосрочную перспективы (до 7 лет) с учетом приоритетов ведущих и перспективных отраслей экономики; создание системы мониторинга кадрового обеспечения экономики Батецкого муниципального района; стимулирование работодателей к целевому обучению кадров в профессиональных образовательных учреждениях; совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан |  |  |
| 19.1.1. | Разработка прогноза потребности районного рынка труда в специалистах различных направлений | Отдел экономического планирования и прогнозирования | ежегодно |
| 19.1.2. | Реализация муниципального приоритетного проекта Новгородского кластера «Область возможностей.53 «КОД УСПЕХА» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 19.1.3. | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке (переподготовке) безработных граждан | Отдел занятости населения Батецкого района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 20. | Основные направления пространственного развития Батецкого муниципального района |  |  |
| Цель: стимулирование развития центров роста с учетом текущих и перспективных специализаций |  |  |  |
| 20.1. | Задача: создание условий для устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений |  |  |
| 20.1.1. | Подготовка и реализация документов территориального планирования | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Управление по работе с территориями Администрации сельских поселений (по согласованию) | ежегодно |

____________________________

Приложение № 1

к плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (процент) | 14,8 | 14,8 | 14,5 | 14,4 | 13,8 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процент) | 26,22 | 27,65 | 28,85 | 31,24 | 32,18 | 42,25 | 42,72 | 43,3 | 44,0 | 45,0 |
| 3. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой (процент) | 85,1 | 86,5 | 87,0 | 87,3 | 87,5 | 87,9 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 |
| 4. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент) | 86,1 | 87,3 | 90,3 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| 5. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения) | 10,4 | 10,5 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
| 6. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент) | 33,23 | 34,08 | 37,28 | 41,19 | 44,21 | 45,6 | 48,3 | 51,0 | 53,9 | 56,0 |
| 7. | Годовой объем ввода жилья на территории района (тыс. квадратных метров) | 1,265 | 1,468 | 4,91 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| 8. | Охват населения территориальным общественным самоуправлением (процент) | 29,2 | 34,0 | 37,0 | 37,7 | 38,5 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 39,7 | 40,0 |
| 9. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (в случаях на 100 тыс. человек) | 0 | 55,5 | 0 | 59,1 | 60,2 | 40,5 | 41 | 40,0 | 21,0 | 21,0 |
| 10. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.человек) | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
| 11. | Индекс промышленного производства (процент к предыдущему году) | 116,0 | 122,1 | 107,9 | 107,6 | 106,0 | 104,8 | 105,2 | 105,7 | 105,7 | 106,0 |
| 12. | Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тысяч населения (случаев) | 688,2 | 663,2 | 643,1 | 621,7 | 614,9 | 608,1 | 601,0 | 600,0 | 587,0 | 580,0 |
| 13. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет | 68,76 | 68,96 | 69,2 | 70,9 | 72,0 | 71,9 | 72,4 | 72,9 | 73,5 | 73,8 |
| 14. | Естественный прирост населения (на 1000 человек населения) - коэффициент (усл. ед.) | -12,9 | -8,9 | -14,6 | -9,9 | -9,8 | -13,0 | -11,2 | -10,3 | -10,0 | -9,8 |

____________________________

Приложение № 2

к плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Батецкого муниципального района

| № п/п | Наименование программ, подпрограмм |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе» |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района» |
| 4. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» |
| 4.1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Батецкого муниципального района» |
| 4.2. | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Батецкого муниципального района» |
| 4.3. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Батецкого муниципального района» |
| 4.4. | Подпрограмма «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Батецкого муниципального района» |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе» |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района» |
| 6.1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» |
| 6.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» |
| 7.1. | Подпрограмма «Культура Батецкого муниципального района» |
| 7.2. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района» |
| 7.3. | Подпрограмма «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района» |
| 7.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Батецкого района «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» |
| 9.4. | Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 9.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» |
| 10. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 10.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 10.2. | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 10.3. | Подпрограмма «Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе» |
| 10.4. | Подпрограмма «Профилактика коррупционных правонарушений и обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 11. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе» |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района» |
| 12.1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района» |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие торговли в Батецком муниципальном районе» |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе» |
| 14. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе» |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» |
| 18. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» |
| 19. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе» |
| 20. | Муниципальная программа «Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района» |

___________________

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Батецкого сельского поселения

| № п/п | Наименовае программы |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» |
| 5. | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения» |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения» |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения» |

____________________________