- Российская Федерация

Новгородская область

- Территориальная избирательная комиссия

Батецкого района

- Постановление

| от 18.12.2017 |  | № 41/1-3 |
| --- | --- | --- |
| п. Батецкий |  |  |

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Батецкого района 
в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 и статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21 и 46 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», статьей 13 областного закона от 19 октября 2006 года № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 8 декабря 2017 года № 31/2-6 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Новгородской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», Планом работы Территориальной избирательной комиссии Батецкого района на 2017 год, утвержденным постановлением Территориальной избирательной комиссии Батецкого района от 3 февраля 2017 года № 19/1-3 и пунктом 12.1 Регламента Территориальной избирательной комиссии Батецкого района, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,

Территориальная избирательная комиссия Батецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Батецкого района в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной избирательной комиссии Батецкого района сайта Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Новгородской области.

| Председатель Территориальной избирательной комиссии Батецкого района |  | А.В. Тищенко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Батецкого района |  | #### С.В. Умарова |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением Территориальной избирательной комиссии Батецкого района от 18.12.2017 № 41/1-3 |
| --- | --- |

Программа 
информационно-разъяснительной деятельности 
Территориальной избирательной комиссии Батецкого района 
в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

Введение

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, сроках и порядке совершения избирательных действий, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, кандидатах, законодательстве о выборах Президента Российской Федерации, порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, а также о применении на выборах технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Батецкого района в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы в ходе проведения федеральных избирательных кампаний, выборов депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва, Губернатора Новгородской области, а также практики информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в единые дни голосования.

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:

разработка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-методическими материалами;

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы, в особенности с участковыми избирательными комиссиями и средствами массовой информации;

обеспечение эффективного расходования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Мероприятия Программы распределены по трем основным разделам:

организационно-методические мероприятия;

использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей;

мероприятия по обучению организаторов выборов.

В рамках первого раздела Программы планируется проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, заседаний «круглых столов» и других мероприятий.

Большое внимание уделяется ведению постоянной новостной работы – проведению пресс-конференций, брифингов, интервью, подготовке и рассылке пресс-релизов о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

С целью повышения активности участия молодых и будущих избирателей в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года предусмотрено участие учащихся Батецкого района в областных конкурсах и олимпиаде по избирательному праву.

Значительный объем работ связан с обеспечением участковых избирательных комиссий необходимой печатной продукцией, а также с информационно-методическим обеспечением участников избирательного процесса.

В рамках второго раздела Программы основное внимание уделяется разработке, изготовлению и распространению информационно-разъяснительных материалов.

Ряд мероприятий второго раздела Программы связан с использованием современных информационных технологий, в частности использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Особое внимание планируется уделить информированию участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе путем создания и регулярного наполнения специальных разделов на странице Территориальной избирательной комиссии сайта Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». А также путем представления необходимых материалов для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Новгородской области.

В рамках третьего раздела Программы отдельное внимание уделяется планированию и проведению мероприятий по обучению организаторов выборов.

Мероприятия Программы реализуются на уровне Батецкого муниципального района.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года;

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года;

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года;

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов;

использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических средств.

___________________

Перечень мероприятий
Программы информационно-разъяснительной деятельности
Избирательной комиссии Новгородской области в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

| № п/п | Наименование | Исполнители* | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и другие мероприятия, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ##### ТИК | ноябрь 2017 года – март 2018 года |
| 1.2 | Информирование избирателей на территории Батецкого муниципального района, посредством встреч с населением, а также выступлений на заседаниях: представительных органов муниципальных образований, активов Советов общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, организаций инвалидов, с сотрудниками правоохранительных органов, работниками сферы культуры, медицины, образования, социальной защиты; изготовление (на основании макетов, готовящихся Центральной избирательной комиссией Российской Федерацией) и распространение информационно-разъяснительных материалов на информационных стендах на улицах, в подъездах жилых домов, в учреждениях здравоохранения, образования, иных социальных учреждениях и других местах массового нахождения избирателей. | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 1.3 | Содействие в реализации полномочий СМИ различного уровня (региональных и муниципальных) по информированию избирателей | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 1.4 | Организация и проведение презентаций, создание информационных поводов для публикаций в печатных периодических изданиях по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации18 марта 2018 года | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 1.5 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 1.6 | Участие студентов, выходцев из Батецкого района, в областном конкурсе среди студентов высших учебных заведений Новгородской области на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2017/2018 учебном году | ТИК | октябрь 2017 года – февраль 2018 года |
| 1.7 | Участие учащихся старших классов в областной олимпиаде среди общеобразовательных организаций и студентов организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Новгородской области, по избирательному праву в 2017 году | ТИК, комитет образования | сентябрь 2017 года – декабрь 2017 года |
| 1.8 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | февраль – март 2018 года |
| 1.9 | Мониторинг информационно-разъяснительной деятельности участковых избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. | ТИК, УИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 1.10 | Издание и распространение необходимых справочных, методических, информационных и иных материалов, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | весь период (по отдельному плану) |
| 2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |
| 2.1 | Размещение информационно-разъяснительных материалов различных форматов с использованием наружных средств информирования к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ##### ТИК, УИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 2.2 | Информирование избирателей через региональные государственные периодические печатные издания, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 2.3 | Взаимодействие с муниципальными периодическими печатными изданиями по вопросам содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 2.4 | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 2.5 | Создание и регулярное информационное наполнение специальных разделов на интернет- странице ТИК на сайте Администрации Батецкого муниципального района, посвященных выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 3. Мероприятия по обучению организаторов выборов |  |  |  |
| 3.1 | Участие в семинарах-совещаниях с председателями ТИК по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | Председатель ТИК | ноябрь, декабрь 2017 года, январь 2018 года |
| 3.2 | Организация и проведение семинаров-совещаний с председателями УИК по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК, УИК | ноябрь, декабрь 2017 года, январь 2018 года |
| 3.3 | Участие в выездных обучающих семинарах с членами территориальных и участковых избирательных комиссий, лицами, зачисленными в резерв составов участковых комиссий, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения и применению на выборах технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, организованных Избирательной комиссией Новгородской области | ТИК, УИК | январь 2017 года – март 2018 года |
| 3.4 | Организация и проведение выездных обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий, лицами, зачисленными в резерв составов участковых комиссий, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения и применению на выборах технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | январь 2017 года – март 2018 года |
| 3.5 | Организация и проведение обучающего семинара с работниками МФЦ по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | январь 2017 года – март 2018 года |
| 3.6 | Проведение практических занятий с членами участковых комиссий по Порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |
| 3.7 | Участие в совещаниях, проводимых базовыми ТИК, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | ТИК | январь – март 2018 года |
| 3.8 | Оказание организационно-методической помощи УИК в информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. | ТИК | декабрь 2017 года – март 2018 года |

* Принятые сокращения в графе 3:

ТИК – территориальные избирательные комиссии Новгородской области;

УИК – участковые избирательные комиссии.

____________________________