# Российская Федерация

Новгородская область

## Территориальная избирательная комиссия

Батецкого района

# Постановление

| от 23.06.2015 |  | № 100/1-2 |
| --- | --- | --- |
|  | п. Батецкий |  |

О Календарном плане
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Совета депутатов Мойкинского сельского поселения Батецкого района второго созыва, Главы Мойкинского сельского поселения Батецкого района и депутатов Совета депутатов Передольского сельского поселения Батецкого района третьего созыва 
13 сентября 2015 года

В целях подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Мойкинского сельского поселения Батецкого района второго созыва, назначенных решением Совета депутатов Мойкинского сельского поселения Батецкого района от 22 июня 2015 года № 255-СД «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Мойкинского сельского поселения Батецкого района второго созыва» на 13 сентября 2015 года, выборов Главы Мойкинского сельского поселения Батецкого района, назначенных решением Совета депутатов Мойкинского сельского поселения Батецкого района от 22 июня 2015 года № 254-СД «О назначении выборов Главы Мойкинского сельского поселения Батецкого района» на 13 сентября 2015 года и выборов депутатов Совета депутатов Передольского сельского поселения Батецкого района третьего созыва, назначенных решением Совета депутатов Передольского сельского поселения Батецкого района от 22 июня 2015 года № 253-СД «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Передольского сельского поселения Батецкого района третьего созыва» на 13 сентября 2015 года, в соответствии со статьей 18 областного закона от 30 июля 2007 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области», статьей 14 областного закона от 21 июня 2007 года № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6, постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 16 апреля 2015 года № 121/1-5 «О примерном Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа муниципального образования и Главы муниципального образования в Новгородской области 13 сентября 2015 года» и пунктом 12.1 Регламента Территориальной избирательной комиссии Батецкого района

Территориальная избирательная комиссия Батецкого района

ПОСТАНОВЛяет:

- Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Мойкинского сельского поселения Батецкого района второго созыва, Главы Мойкинского сельского поселения Батецкого района и депутатов Совета депутатов Передольского сельского поселения Батецкого района третьего созыва 13 сентября 2015 года (прилагается).

- Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии Батецкого района.

- Разместить настоящее постановление на странице Территориальной избирательной комиссии Батецкого района сайта Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Территориальной избирательной комиссии Батецкого района |  | А.В. Тищенко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Батецкого района |  | С.В. Умарова |

## Приложение

## Утвержден

### постановлением Территориальной избирательной комиссии Батецкого района от 23.06.2015  № 100/1-2

- Календарный план

- основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

- депутатов Совета депутатов Мойкинского сельского поселения Батецкого района второго созыва, Главы Мойкинского сельского поселения Батецкого района и депутатов Совета депутатов Передольского сельского поселения Батецкого района третьего созыва

- 13 сентября 2015 года

Дата официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов – 25 июня 2015 года

День голосования – 13 сентября 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Назначение выборов

| 1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования и Главы муниципального образования (части 1 и 5 статьи 7, часть 1 статьи 72 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области» (далее – областной закон № 147-ОЗ), части 1 и 5 статьи 6 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» (далее – областной закон № 121-ОЗ) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования – не ранее 14 июня 2015 года и не позднее 24 июня 2015 года | Совет депутатов Мойкинского сельского поселения, Совет депутатов Передольского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования и Главы муниципального образования в средствах массовой информации (часть 5 статьи 7 областного закона № 147-ОЗ, часть 5 статьи 6 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия - 25 июня 2015 года | Совет депутатов Мойкинского сельского поселения, Совет депутатов Передольского сельского поселения |

Избирательные участки

| 3 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (часть 1 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 10 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – не позднее 5 июля 2015 года | Глава Администрации Батецкого муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования и номеров телефонов УИК (часть 6 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ, часть 6 статьи 10 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования – не позднее 3 августа 2015 года | Глава Администрации Мойкинского сельского поселения, Глава Администрации Передольского сельского поселения |

Избирательные комиссии

| 5 | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на иные избирательные комиссии (части 1 и 2 статьи 16 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования – не позднее 14 июля 2015 года | Территориальная избирательная комиссия Батецкого района (далее – ТИК, ТИК района) |
| --- | --- | --- | --- |

Списки избирателей

| 6 | Составление списков избирателей (часть 2 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования – не позднее 1 сентября 2015 года | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК (часть 7 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 2 сентября 2015 года | ТИК |
| 8 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их дополнительного уточнения (часть 1 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | За 10 дней до дня голосования – со 2 сентября 2015 года, а в случаях составления списка избирателей после этого срока - непосредственно после составления списка избирателей | УИК |
| 9 | Направление в ТИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (пункты 2.3.1 – 2.3.3 Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования в Новгородской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 31.07.2013 № 83/4 – 5) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования каждые 3 дня, а за 4 и менее дня до дня голосования – ежедневно – со 2 по 7 сентября 2015 года – каждые 3 дня, а с 8 по 12 сентября 2015 года - ежедневно | Глава Администрации Батецкого муниципального района, ЗАГС, территориальный орган ФМС, военный комиссар, суды |
| 10 | Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей для их дополнительного уточнения (пункт 2.3 Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования в Новгородской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 31.07.2013 № 83/4 – 5) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 2 сентября 2015 года | УИК в порядке, определяемом ТИК |
| 11 | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей-военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части, на основании личного письменного заявления в списки избирателей (часть 5 статьи 10 областного закона № 147-ОЗ, часть 5 статьи 8 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования – не позднее 9 сентября 2015 года | УИК |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (часть 7 статьи 9, часть 2 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 7, часть 2 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, – не позднее 18 часов 12 сентября 2015 года | Председатели и секретари УИК |

Политические партии, иные избирательные объединения

| 13 | Составление и опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и областным законом № 147-ОЗ, областным законом № 121-ОЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в государственном или муниципальном периодическом печатном издании, размещение указанного списка в сети «Интернет» и его направление в ИКМО (части 1 и 3 статьи 23 областного закона № 147-ОЗ, части 1 и 3 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 28 июня 2015 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- |

Выдвижение и регистрация кандидатов

| 14 | Самовыдвижение кандидатов: представление заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов в ОИК, ИКМО (часть 6 статьи 26, статья 27 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 19, статья 20 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов – не ранее 26 июня и не позднее 18 часов 21 июля 2015 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 4 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ, части 4 статьи 20 областного закона № 121-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 6 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ, часть 5 статьи 20 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 16 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением (часть 6 статьи 26, статья 28 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 19, статья 21 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов – не ранее 26 июня и не позднее 18 часов 21 июля 2015 года | Избирательное объединение |
| 17 | Представление в ИКМО списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, иных документов (части 1 – 7 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов – не позднее 18 часов 21 июля 2015 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 18 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (часть 8 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ИКМО (ТИК) |
| 19 | Принятие решения о заверении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, либо об отказе в его заверении (часть 9 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | ИКМО (ТИК) |
| 20 | Выдача решения о заверении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения. Направление указанного решения с копией заверенного списка (заверенной выпиской из списка) и заявлениями кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие ОИК (часть 12 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКМО (ТИК) |
| 21 | Представление копий документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения, и иных документов в соответствующую ОИК (части 14 и 141 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | После заверения ИКМО списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов – не позднее 18 часов 21 июля 2015 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, включенный в заверенный список |
| 22 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 141 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 16 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК (ТИК) |
| 23 | Представление в ИКМО решения избирательного объединения о выдвижении кандидата на должность Главы муниципального образования и иных документов (части 8, 10 и 101 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов – не позднее 18 часов 21 июля 2015 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения либо выдвинутый избирательным объединением кандидат на должность Главы муниципального образования |
| 24 | Представление в ИКМО заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов (части 11, 111 и 12 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением на должность Главы муниципального образования |
| 25 | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением кандидатом на должность Главы муниципального образования (иному лицу, указанному в части 12 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ), письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 13 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ИКМО (ТИК) |
| 26 | Реализация права избирательного объединения на изменение одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому первоначально был выдвинут кандидат (часть 17 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования – не позднее 19 июля 2015 года | Избирательное объединение |
| 27 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, а также порядке проведения проверки подписей избирателей (часть 3 статьи 35 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 26 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 26 июня 2015 года | На выборах депутатов представительного органа муниципального образования – ОИК (ТИК), на выборах Главы муниципального образования – ИКМО (ТИК) |
| 28 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения (части 1, 2, 4 и 8 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ, части 1, 11 и 2 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК, ИКМО о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый путем самовыдвижения |
| 29 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением (части 1, 2, 4 и 9 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ, части 1, 11 и 2 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата, а при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования - со дня, следующего за днем представления в соответствующую ОИК документов и сведений в соответствии с частью 14 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ | На выборах депутатов представительного органа муниципального образования – кандидат, выдвинутый избирательным объединением, на которое не распространяется действие частей 2 и 3 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ; на выборах Главы муниципального образования – кандидат, выдвинутый общественным объединением, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации или общественного движения и зарегистрировано в соответствии с федеральном законом на уровне, соответствующем уровню проводимых выборов или на более высоком уровне |
| 30 | Представление в ОИК, ИКМО документов для регистрации кандидата (части 1 и 2 статьи 34 областного закона 147-ОЗ, части 1 и 2 статьи 25 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов – не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов | Кандидат |
| 31 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата (часть 5 статьи 34 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 25 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 32 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 33 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также заменить документ или представить копию документа (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 34 | Извещение избирательного объединения о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО (ТИК) |
| 35 | Реализация права избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатов), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации, а также заменить документ (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательное объединение |
| 36 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации (часть 1 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | В течение десяти дней со дня приема документов | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 37 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата (часть 6 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ОИК, ИКМО (ТИК) |

Статус кандидатов

| 38 | Представление в ОИК, ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (часть 2 статьи 38 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 29 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Регистрация доверенных лиц кандидата (часть 1 статьи 40 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 31 областного закона № 121-ОЗ) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 40 | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации его доверенного лица (часть 7 статьи 40 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 31 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок со дня принятия решения | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 41 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (часть 13 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 9 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее соответственно 7 сентября 2015 года и 11 сентября 2015 года | Кандидат |
| 42 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата (часть 13 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 9 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования - в течение суток | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 43 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (часть 15 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования – не позднее 7 сентября 2015 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 44 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением (часть 15 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок | ОИК, ИКМО (ТИК) |

- Информирование избирателей и предвыборная агитация

| 45 | Предоставление безвозмездно печатной площади ИКМО для информирования избирателей (часть 4 статьи 19 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 15 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов – с 25 июня 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю, а в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции государственных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов (часть 11 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования – не позднее 28 августа 2015 года | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 47 | Агитационный период (часть 1 статьи 47 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 38 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования – до ноля часов 12 сентября 2015 года | Кандидаты |
| 48 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (часть 2 статьи 47 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 38 областного закона № 121-ОЗ) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования – с 15 августа и до ноля часов 12 сентября 2015 года | Кандидаты, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 49 | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (далее – Перечень) (часть 7 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 30 июня 2015 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Новгородской области |
| 50 | Опубликование Перечня в средствах массовой информации (часть 6 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ, часть 6 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – не позднее 5 июля 2015 года | ИКМО (ТИК) |
| 51 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, представление в ИКМО указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях (часть 7 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 25 июля 2015 года | Государственные, муниципальные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также негосударственные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные не позднее чем за год, предшествующий официальному опубликованию решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и зарегистрированными менее чем за один год до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |
| 52 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации (часть 3 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 26 июля 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 53 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а в случае его отсутствия на территории проведения выборов – районном (городском) периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» (часть 11 статьи 46 областного закона № 147-ОЗ, часть 11 статьи 37 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 2 сентября 2015 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
| 54 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 10 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее трех лет со дня голосования – до 13 сентября 2018 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 55 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на каналах соответствующих организаций телерадиовещания (график распределения бесплатного эфирного времени) (часть 7 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2015 года | ИКМО (ТИК) с участием соответствующих организаций телерадиовещания |
| 56 | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (часть 10 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2015 года | Представившие в ИКМО (ТИК) уведомления организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 57 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания (часть 11 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ, часть 11 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 58 | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов (часть 5 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ, часть 5 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц |
| 59 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (часть 8 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ, часть 8 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, а также представившие уведомления редакции областных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 60 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания (часть 9 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ, часть 9 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 61 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (часть 14 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ, часть 14 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 62 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | - В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон - № 54-ФЗ), областным законом от 10.03.2011 № 940-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области» (далее – областной закон № 940-ОЗ) | Организаторы публичных мероприятий |
| 63 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | - В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, областным законом № 940-ОЗ | Орган местного самоуправления муниципального района |
| 64 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (часть 5 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ, часть 5 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ, в частях 3 и 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ |
| 65 | - Уведомление в письменной форме ОИК, ИКМО о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (часть 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ, в частях 3 и 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ |
| 66 | - Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом (часть 41 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ, часть 41 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 67 | - Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ИКМО (часть 2 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 25 июля 2015 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 68 | Предоставление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, в ОИК, ИКМО (часть 4 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
| 69 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (часть 7 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 13 августа 2015 года | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО (ТИК) |
| 70 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (часть 3 статьи 44 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 35 областного закона № 121-ОЗ) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования – с 8 сентября по 13 сентября 2015 года | Юридические и физические лица |
| 71 | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 9 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ, часть 9 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования – не позднее 23 сентября 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |

- Финансирование выборов

| 72 | Поступление в распоряжение ИКМО средств на проведение выборов, предусмотренных бюджетом соответствующего муниципального образования (часть 1 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 45 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 4 июля 2015 года | Администрация Мойкинского сельского поселения, Администрация Передольского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между нижестоящими избирательными комиссиями (часть 2 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 45 областного закона № 121-ОЗ) | По мере поступления средств | ИКМО (ТИК) |
| 74 | Представление в ИКМО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (часть 1 статьи 55 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 46 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования – не позднее 20 сентября 2015 года | УИК |
| 75 | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов (часть 3 статьи 55 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 46 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО (ТИК) |
| 76 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (часть 3 статьи 41 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 32 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок после представления необходимых для регистрации документов | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 77 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета (часть 8 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ, часть 6 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 78 | Открытие кандидатом специального избирательного счета (часть 1 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | В период после письменного уведомления ОИК, ИКМО (ТИК) о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для его регистрации | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |
| 79 | Информирование кандидатом ОИК, ИКМО о реквизитах специального избирательного счета (часть 81 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ, часть 61 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат |
| 80 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если при внесении пожертвований было допущено нарушение закона (часть 13 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |
| 81 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (часть 13 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня зачисления указанных средств в избирательный фонд кандидата | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |
| 82 | Представление в ОИК, ИКМО итогового финансового отчета (часть 1 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |
| 83 | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий итоговых финансовых отчетов кандидатов (часть 3 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 84 | Представление в ОИК, ИКМО сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (часть 8 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ, часть 8 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ, пункт 3.4 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования и Главы муниципального образования в Новгородской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 18.09.2007 № 5/9 – 4) | Не реже одного раза в неделю, а с 3 сентября 2015 года – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение по Новгородской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 85 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (часть 8 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ, часть 8 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2015 года – немедленно | - Отделение по Новгородской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации по представлению ОИК, ИКМО (ТИК), а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата |
| 86 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств (часть 9 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ, часть 9 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее соответственно 23 августа и 2 сентября 2015 года | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 87 | Опубликование сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств (часть 9 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ, часть 9 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 88 | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссии Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 10 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее соответственно 23 августа и 2 сентября 2015 года | Избирательная комиссия Новгородской области |
| 89 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ОИК, ИКМО (часть 7 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ, часть 7 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В пятидневный срок со дня поступления представления | - Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 90 | - Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, а также в свой адрес пропорционально вложенным ими средствам (часть 4 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |
| 91 | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход бюджета муниципального образования (часть 4 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования – с 12 ноября 2015 года | Отделение по Новгородской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации по письменному указанию ОИК, ИКМО |

- Голосование и определение результатов выборов

| 92 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (часть 2 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее 23 августа 2015 года | ИКМО (ТИК) |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней (часть 6 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее 23 августа 2015 года | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 94 | Изготовление и передача избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней (часть 16 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с решением о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация по решению ИКМО (ТИК) |
| 95 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (часть 16 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ, часть 10 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 96 | Передача избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям (часть 17 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | В срок, установленный ИКМО в решении о распределении избирательных бюллетеней | ИКМО (ТИК) |
| 97 | Передача избирательных бюллетеней УИК (части 17 и 18 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ, части 11 и 12 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее 11 сентября 2015 года, а для проведения досрочного голосования – не позднее 31 августа 2015 года | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 98 | Оповещение избирателей о дне, времени, месте голосования и о проведении досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом (часть 1 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 2 сентября 2015 года, а о проведении досрочного голосования – не позднее 22 августа 2015 года | УИК, ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 99 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах (часть 11 статьи 14, пункт 1 части 5 статьи 17 областного закона № 147-ОЗ, часть 12 статьи 11, пункт 1 части 5 статьи 13 областного закона № 121-ОЗ) | Не ранее 8 сентября и не позднее 11 сентября 2015 года | УИК в порядке, определяемом ИКМО (ТИК) |
| 100 | Доведение до сведения избирателей по месту их жительства информации о проведении досрочного голосования - сведений о сроках и местах проведения досрочного голосования, а также основных положениях статьи 621 областного закона № 147-ОЗ, статьи 531 областного закона № 121-ОЗ, определяющих основания, по которым избиратель вправе проголосовать досрочно, размещение ее на сайте ИКМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), в установленном порядке - на сайте Избирательной комиссии Новгородской области, а также опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом (часть 11 статьи 14 областного закона № 147-ОЗ, часть 12 статьи 11 областного закона № 121-ОЗ, пункт 2.1 Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6) | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования – не позднее 22 августа 2015 года | ИКМО (ТИК) |
| 101 | Определение графика работы УИК для проведения досрочного голосования, размещение его на сайте ИКМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), в установленном порядке - на сайте Избирательной комиссии Новгородской области, а также опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом (часть 3 статьи 621 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 531 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования – не позднее 22 августа 2015 года | ИКМО (ТИК) |
| 102 | Проведение досрочного голосования (статья 621 областного закона № 147-ОЗ, статья 531 областного закона № 121-ОЗ) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования – со 2 сентября по 12 сентября 2015 года | УИК |
| 103 | Проведение голосования (часть 2 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | С 8 до 20 часов 13 сентября 2015 года | УИК |
| 104 | Подача в УИК (в том числе при содействии других лиц) письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (часть 2 статьи 64 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 55 областного закона № 121-ОЗ) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования – с 3 сентября и не позднее 14 часов 13 сентября 2015 года | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 105 | Подсчет голосов избирателей (часть 2 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 106 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (часть 28 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ, часть 27 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 107 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования (часть 31 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ, часть 30 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 108 | Определение результатов выборов (части 1 и 6 статьи 67 областного закона № 147-ОЗ, части 1 и 6 статьи 58 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня голосования – не позднее 16 сентября 2015 года | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 109 | Определение общих результатов выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (часть 1 статьи 69 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через семь дней со дня голосования – не позднее 20 сентября 2015 года | ИКМО (ТИК) |
| 110 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании путем опубликования решения о результатах выборов (часть 1 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | После определения результатов выборов | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 111 | Представление в ОИК, ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (часть 1 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | В пятидневный срок со дня опубликования решения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования, Главой муниципального образования |
| 112 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (часть 2 статья 74 областного закона № 147-ОЗ, часть 2 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 113 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против» (часть 3 статьи 74 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования – не позднее 13 октября 2015 года | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 114 | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании (часть 6 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ, часть 3 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования | ОИК, ИКМО (ТИК) |
| 115 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования - также предусмотренные частью 9 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ данные обо всех избранных кандидатах (часть 4 статьи 74 областного закона № 147-ОЗ, часть 4 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух месяцев со дня голосования – не позднее 12 ноября 2015 года | ИКМО (ТИК) |
| 116 | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (часть 1 статьи 75 областного закона № 147-ОЗ, часть 1 статьи 62 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с порядком, утвержденным Избирательной комиссией Новгородской области | УИК, ОИК, ИКМО (ТИК) |

____________________