# Российская Федерация

Новгородская область

## Территориальная избирательная комиссия

Батецкого района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 14.12.2011 |  | № 21/3-2 |
| --- | --- | --- |
|  | п. Батецкий |  |

О Календарном плане

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Батецкого муниципального района, досрочных выборов Главы Передольского сельского поселения

В связи с назначением на 4 марта 2012 года досрочных выборов Главы Батецкого муниципального района и досрочных выборов Главы Передольского сельского поселения, в соответствии с частью 3 статьи 6, частью 2 статьи 11 и частью 3 статьи 12 областного закона от 21 июня 2007 года № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» и статьей 12.1 Регламента Территориальной избирательной комиссии Батецкого района

Территориальная избирательная комиссия Батецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Батецкого муниципального района и досрочных выборов Главы Передольского сельского поселения (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице избирательной комиссии сайта Администрации Батецкого муниципального района.

| Председатель Территориальной избирательной комиссии Батецкого района |  | А.В. Тищенко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Батецкого района |  | В.Н. Рушева |

Утвержден

постановлением ТИК Батецкого района от 14.12.2011 № 21/3-2

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Батецкого муниципального района и досрочных выборов Главы Передольского сельского поселения

День голосования – 4 марта 2012 года

Дата официального опубликования (публикации)

решения о назначении выборов – 16 декабря 2011 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Назначение выборов |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении досрочных выборов Главы Батецкого муниципального района (далее – выборы) (часть 5 статьи 6 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ, далее – ОЗ № 121) | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 4 декабря и не позднее 14 декабря 2011 года (решение Думы Батецкого муниципального района от 14.12.2011 № 103-РД) | Дума Батецкого муниципального района |
| 2. | Принятие решения о назначении досрочных выборов Главы Передольского сельского поселения (далее – выборы) (часть 5 статьи 6 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ, далее – ОЗ № 121) | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 4 декабря и не позднее 14 декабря 2011 года (решение Совета Депутатов Передольского сельского поселения от 12.12.2011 № 66-СД) | Совет Депутатов Передольского сельского поселения |
| 3. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (часть 5 статьи 6 ОЗ № 121) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов - не позднее 17 декабря 2011 года | Дума Батецкого муниципального района, Совет Депутатов Передольского сельского поселения |
| 2. Избирательные участки |  |  |  |
| 4. | Образование избирательных участков (часть 2 статьи 10 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования - не позднее 18 января 2012 года | Главой Администрации муниципального района, Главой Передольского сельского поселения |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (часть 6 статьи 10 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования – не позднее 23 января 2012 года | Главой Администрации муниципального района, Главой Передольского сельского поселения |
| 3. Избирательные комиссии |  |  |  |
| 6. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий (далее – УИК) | После образования избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия Батецкого района (далее – ТИК) |
| 7. | Прием предложений по составу УИК (часть 2 статьи 13 ОЗ № 121) | В течение десяти дней со дня официального опубликования сообщения о формировании УИК | ТИК |
| 8. | Формирование УИК (часть 1 статьи 13 ОЗ № 121) | Не ранее чем за 30 и не позднее чем за 23 дней до дня голосования не ранее 2 и не позднее 9 февраля 2012 года | ТИК |
| 4. Списки избирателей |  |  |  |
| 9. | Составление списков избирателей (часть 2 статьи 7 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 21 день до дня голосования - не позднее 11 февраля 2012 года | ТИК |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК (часть 7 статьи 7 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее 12 февраля 2010 года | ТИК |
| 11. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (часть 1 статьи 9 ОЗ № 121) | За 20 дней до дня голосования с 12 февраля 2010 года | УИК |
| 12. | Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей для их дополнительного уточнения | Не ранее 12 февраля и не позднее 17 февраля 2010 года | УИК, в порядке определяемом ТИК |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (часть 2 статьи 9 ОЗ № 121) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, - не позднее 3 марта 2012 года | Председатели и секретари УИК |
| 5. Политические партии |  |  |  |
| 14. | Составление и направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах для официального опубликования в муниципальные периодические печатные издания (районные, городские) периодические печатные издания); размещение указанного списка в сети Интернет и направление в ТИК Батецкого района (часть 3 статьи 21 ОЗ № 121) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 19 декабря 2011 года | Управление Министерства юстиции по Новгородской области |
| 6. Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 15. | Самовыдвижение кандидатов: представление в ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов (часть 3 статьи 19 ОЗ № 121) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – не ранее 17 декабря 2011 года и не позднее 10 января 2012 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 5 статьи 20 ОЗ № 121) | В день поступления документов о выдвижении кандидата | ТИК |
| 17. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением (часть 3 статьи 19 ОЗ № 121) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – не ранее 17 декабря 2011 года и не позднее 10 января 2012 года | Избирательные объединения |
| 18. | Представление решения избирательного объединения о выдвижении кандидата на должность Главы муниципального образования, представление иных документов (части 8 – 12.1 статьи 21 ОЗ № 121) | После выдвижения | Уполномоченный представитель избирательного объединения либо выдвинутый избирательным объединением кандидат на должность Главы муниципального образования |
| 19. | Представления заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов в ТИК (части 8 – 12.1 статьи 21 ОЗ № 121) | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями |
| 20. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения либо выдвинутому избирательным объединением кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 13 статьи 21 ОЗ № 121) | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК |
| 21. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения (часть 1 статьи 22, часть 1 статьи 23 ОЗ № 121) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый путем самовыдвижения |
| 22. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением (части 1 и 2 статьи 22, часть 1 статьи 23 ОЗ № 121) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Избирательные объединения, кроме допущенных к распределению депутатских мандатов на основании официально опубликованных результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва |
| 23. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов (часть 1 статьи 25 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 45 дня до дня голосования – не позднее 18 января 2011 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 24. | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 3 статьи 27 ОЗ № 121) | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 25. | Реализация права кандидата, вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем (часть 3 статьи 27 ОЗ № 121) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 26. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации (части 1 статьи 27 ОЗ № 121) | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата - не позднее 28 января 2012 года | ТИК |
| 7. Статус кандидатов |  |  |  |
| 27. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (часть 2 статьи 29 ОЗ № 121) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Регистрация доверенных лиц кандидатов (часть 1 статьи 31 ОЗ № 121) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | ТИК |
| 29. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (часть 9 статьи 27 ОЗ № 121) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее 27 февраля 2012 г. и не позднее 2 марта 2012 г. | Кандидаты |
| 30. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (часть 10 статьи 27 ОЗ № 121) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования – не позднее 27 февраля 2010 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 8. Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 31. | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей (часть 4 статьи 15 ОЗ № 121) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов – с 16 декабря 2011 года | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических изданий |
| 32. | Агитационный период (часть 1 статьи 38 ОЗ № 121) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается за сутки до дня голосования – до ноля часов по московскому времени 3 марта 2012 года |  |
| 33. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (часть 2 статьи 38 ОЗ № 121) | За 28 дней до дня голосования – с 4 февраля и до ноля часов 3 марта 2012 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 34. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (районных (городских) периодических печатных изданий) обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (далее – Перечень) (часть 7 статьи 36 ОЗ № 121) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов - не позднее 21 декабря 2011 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Новгородской области |
| 35. | Опубликование Перечня в средствах массовой информации (часть 6 статьи 36 ОЗ № 121) | После представления указанного Перечня | ТИК |
| 36. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление в ТИК указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь (части 5 и 7 статьи 39 ОЗ № 121) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 15 января 2012 года | Государственные, муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также негосударственные, учрежденные не позднее чем за год, предшествующий официальному опубликованию решения о назначении выборов |
| 37. | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации (часть 3 статьи 41 ОЗ № 121) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 15 января 2012 года | Редакции государственного периодического печатного издания |
| 38. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании (районном (городском) периодическом печатном издании) и размещение в сети «Интернет» (часть 11 статьи 37 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования - не позднее 22 февраля 2012 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
| 39. | Хранение документов о предоставлении кандидатам, избирательным объединениям бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади (часть 10 статьи 39 ОЗ № 121) | Не менее трех лет со дня голосования – до 4 марта 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 40. | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения бесплатного эфирного времени (часть 7 статьи 40 ОЗ № 121) | По завершении регистрации всех кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 2 февраля 2012 года | ТИК, с участием организаций телерадиовещания |
| 41. | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (часть 10 статьи 40 ОЗ № 121) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 2 февраля 2012 года | Организации телерадиовещания, представившие в ТИК уведомления |
| 42. | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени (часть 11 статьи 44 ОЗ № 121) | Не позднее чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов (часть 5 статьи 41 ОЗ № 121) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 2 февраля 2012 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 44. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (часть 8 статьи 41 ОЗ № 121) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 2 февраля 2012 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, а также представившие уведомления редакции областных периодических печатных изданий |
| 45. | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади (часть 9 статьи 41 ОЗ № 121) | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 46. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (часть 14 статьи 40 ОЗ № 121) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 47. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (часть 5 статьи 42 ОЗ № 121) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 48. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ТИК (часть 2 статьи 43 ОЗ № 121) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов - не позднее 15 января 2012 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению агитационных печатных материалов |
| 49. | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в ТИК (часть 4 статьи 439 ОЗ № 121) | До начала их распространения | Зарегистрированные кандидаты |
| 50. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (часть 7 статьи 43 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования - не позднее 2 февраля 2012 года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 51. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (часть 3 статьи 35 ОЗ № 121) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования – с 28 февраля по 4 марта 2012 года |  |
| 9. Финансирование выборов |  |  |  |
| 52. | Распределение средств на проведение выборов: |  |  |
|  | ТИК (часть 1 статьи 45 ОЗ № 121) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 26 декабря 2011 года | Комитет (отдел) финансов муниципального образования |
|  | УИК (часть 2 статьи 45 ОЗ № 121) | По мере поступления средств | ТИК |
| 53. | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (часть 1 статьи 46 ОЗ № 121) | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования - не позднее 11 марта 2012 года | УИК |
| 54. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов (часть 2 статьи 46 ОЗ № 121) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 55. | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (часть 3 статьи 32 ОЗ № 121) | Со дня поступления письменного заявления кандидата и других требуемых документов о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (срок его полномочий истекает 3 мая 2012 года) | ТИК |
| 56. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата разрешения на открытие специального избирательного счета (часть 6 статьи 47 ОЗ № 121) | Одновременно с уведомлением о выдвижении или с регистрацией уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ТИК |
| 57. | Открытие специального избирательного счета (часть 1 статьи 47 ОЗ № 121) | До дня представления кандидатом в ТИК документов для регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
| 58. | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если при внесении пожертвований было допущено нарушение закона (часть 10 статьи 47 ОЗ № 121) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 59. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (часть 10 статьи 47 ОЗ № 121) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня зачисления анонимного пожертвования в избирательный фонд | Кандидаты |
| 60. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии, направившей представление (часть 7 статьи 48 ОЗ № 121) | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | - Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 61. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (часть 8 статьи 48 ОЗ № 121) | В трехдневный срок, а с 1 марта 2012 года - немедленно | Филиалы открытого акционерного общества «Сбербанк России» по запросу ТИК, ИКНО, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата |
| 62. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (часть 9 статьи 48 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее соответственно 22 и 12 февраля 2012 года | ТИК |
| 63. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (часть 9 статьи 48 ОЗ № 121) | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 64. | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий итоговых финансовых отчетов кандидатов (часть 3 статьи 49 ОЗ № 121) | Не позднее чем через пять дней со дня получения итоговых финансовых отчетов | ТИК |
| 65. | - Перечисление гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средства, находящихся на специальном избирательном счете (часть 4 статьи 49 ОЗ № 121) | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 66. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (часть 4 статьи 49 ОЗ № 121) | По истечении 60 дней со дня голосования – с 3 мая 2012 года | Филиалы открытого акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК |
| 10. Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 67. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (часть 4 статьи 52 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 12 февраля 2012 года | ТИК |
| 68. | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования на выборах Главы муниципального образования (часть 4 статьи 52 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 12 февраля 2012 года | ТИК (типовые формы избирательных бюллетеней утверждены постановлением ИКНО от 07.05.2009 № 54/9-4) |
| 69. | Изготовление избирательных бюллетеней (часть 2 статьи 52 ОЗ № 121) | В соответствии с решением ТИК об изготовлении избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация по распоряжению ТИК |
| 70. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК (часть 10 статьи 52 ОЗ № 121) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
| 71. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (часть 12 статьи 52 ОЗ № 121) | Не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее 2 марта 2012 года | ТИК |
| 72. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (часть 1 статьи 53 ОЗ № 121) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования – 12 февраля 2010 года | ТИК и УИК |
| 73. | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 28 февраля и не позднее 3 марта 2012 года | УИК в порядке, определяемом ТИК |
| 74. | Проведение голосования (часть 2 статьи 53 ОЗ № 121) | С 8 до 20 часов по московскому времени 4 марта 2012 года | УИК |
| 75 | Подсчет голосов избирателей (часть 2 статьи 57 ОЗ № 121) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 76. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (часть 27 статьи 57 ОЗ № 121) | После проведения итогового заседания | УИК |
| 77. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (часть 30 статьи 57 ОЗ № 121) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 78. | Определение результатов выборов: Главы муниципального образования (часть 1 статьи 58 ОЗ № 121) | Не позднее чем через три дня со дня голосования - не позднее 7 марта 2012 года | ТИК |
| 79. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (часть 2 статьи 60 ОЗ № 121) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 80. | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (часть 3 статьи 60 ОЗ № 121) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования - не позднее 4 апреля 2012 года | ТИК |
| 81. | Извещение кандидата об избрании (часть 1 статьи 61 ОЗ № 121) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 82. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих, что им подано заявление об освобождении от таких обязанностей (часть 1 статьи 61 ОЗ № 121) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный Главой муниципального образования |
| 83. | Регистрация избранного Главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании (часть 3 статьи 61 ОЗ № 121) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования | ТИК |
| 84. | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (часть 1 статьи 62 ОЗ № 121) | В соответствии с порядком, определяемым ИКНО | Соответствующие избирательные комиссии |

__________________