| Утвержден постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 30.11.2018 № 1047 План мероприятий, направленных на оздоровление муниципальных финансов, оптимизацию расходов и обеспечение роста доходов бюджета Батецкого муниципального района и сокращение муниципального долга на 2018-2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок испол-нения | Исполнитель |  | Способ реализации (правовой акт, аналитический доклад и т.д.) | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия | Едини-ца изме-рения | Значение индикатора (показателя) по годам / бюджетный эффект |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета Батецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка Плана мероприятий по устранению с 01 января 2019 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления Батецкого муниципального района | 2018 год |  | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района, Администрация Мойкинского сельского поселения, Администрация Передольского сельского поселения |  | нормативный правовой акт Администрации Батецкого муниципального района, Администрации Мойкинского сельского поселения, Администрации Передольского сельского поселения | утверждены нормативные правовые акты | да/нет | да | да | да | да |  |  |
| 1.2. | Разработка Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в сельских поселениях Батецкого муниципального района | 2018 год |  | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района, Администрация Мойкинского сельского поселения, Администрация Передольского сельского поселения |  | нормативный правовой акт Администрации Батецкого муниципального района, Администрации Мойкинского сельского поселения, Администрации Передольского сельского поселения | утверждены нормативные правовые акты | да/нет | да | да | да | да |  |  |
| 1.3. | Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельских поселений налоговых льгот и пониженных ставок. Подготовка предложений по отмене неэффективных, невостребованных налоговых льгот и пониженных ставок | 2018-2021 годы, ежегодно, до 01 августа |  | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |  | аналитические доклады нормативные правовые акты по отмене налоговых льгот и пониженных ставок | утверждены нормативные правовые акты по отмене налоговых льгот и пониженных ставок | да/нет | да | да | да | да |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Мойкинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Передольского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация межведом-ственного взаимодей-ствия органов местного самоуправления Батецкого муниципаль-ого района с территории-альными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, правоохрани-тельными органами по выполнению мероприя-тий, направленных на повышение собирае-мости доходов, на увеличение поступ-лений налогов в консолидированный бюджет Батецкого муниципального района, на погашение недоимки: работа рабочей группы по мониторингу ситуации по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению нефор-мальной занятости, по увеличению поступле-ний налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Новгородской области | 2018-2021 годы, ежеме-сячно |  | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района, отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района, отдел муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района, Администрация Мойкинского сельского поселения, Администрация Передольского сельского поселения |  | аналитический доклад | объем дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Новгородской области | тыс. рублей | 3 095,0 | 7 719,0 | 7 000,0 | 7000 |  |  |
| 1.5. | Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное имущество Батецкого муниципального района | 2019 год |  | отдел муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района |  | постановление Администрации Батецкого муниципального района | утверждено постановление Администрации Батецкого муниципального района | да/нет | да | да | да | да |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | объем дополнительных доходов консолидированного бюджета Батецкого муниципального района от сдачи в аренду или реализации муниципального имущества | тыс. рублей | 15 | 30 | 50 | 50 |  |  |
| 1.6. | Проведение работы по инвентаризации муниципального имущества Батецкого муниципального района, выявлению неиспользуе-мого муниципального имущества Батецкого муниципального района, оптимизации структуры муниципального имущества Батецкого муниципального района с целью обеспечения поступления дополни-тельных доходов от сдачи в аренду или реализации такого имущества | 2018-2021 годы |  | отдел муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района |  | План работы отдела муниципального имущества Администрации муниципального района | количество муниципальных учреждений и организаций муниципального имущества Батецкого муниципального района, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности | единиц | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |
| 1.7. | Определение и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня свободного муниципального имущества Батецкого муниципального района, планируемого к сдаче в аренду | 2018-2021 годы |  | отдел муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района |  | размещение на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» | количество публикаций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | ИТОГО бюджетный эффект по разделу 1, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 3 110,0 | 7 749,0 | 7 050,0 | 7 050,0 |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Государственная и муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение целевых показателей соглашений об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального района и оздоровление муниципальных финансов муниципаль-ного района, заключен-ных с Правительством Новгородской области |  | 2019-2021 годы, ежегодно | Комитет финансов, комитет культуры и туризма, комитет образования Администрации Батецкого муниципального района, отдел экономического планирования и прогнозирования, отдел муниципального имущества, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Батецкого муниципального района |  | распоряжение об утверждении плана мероприятий по выполнению условий соглашения в текущем году | реализация плана мероприятий по выполнению целевых показателей соглашения | да/нет | да | да | да | да |  |  |
| 2.1.2. | Соблюдение рекомендованного норматива штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных районов, сельских поселений, входящих в состав Батецкого муниципального района |  | 2018-2021 годы | Администрация Батецкого муниципального района, Комитет финансов, комитет культуры и туризма, комитет образования Администрации Батецкого муниципального района, Администрация Мойкинского сельского поселения, Администрация Передольского сельского поселения |  |  |  | штатные единицы | 62 | 62 | 62 | 62 |  |  |
|  | ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.1, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Соблюдение показателей оптимизации расходов в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | В сфере образования |  | 2018-2021 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |  | аналитический доклад | экономия средств бюджета Батецкого муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс. рублей | 0,00 | 1 334,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2. | Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных областных (муниципальных) учреждений, в том числе передача несвойственных функций на аутсорсинг |  | 2018-2021 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района, Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района |  | аналитический доклад | экономия средств бюджета Батецкого муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс. рублей | 107,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.3. | Оптимизация сети и штатной численности работников муниципальных образовательных организаций путем реорганизации образовательных организаций в форме присоединения, закрытия филиалов образовательных организаций и прочих мероприятий |  | 2018-2021 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |  | постановление Администрации Батецкого муниципального района | экономия средств бюджета Батецкого муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс. рублей | 0,00 | 267,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.4. | Оптимизация расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений |  | 2018-2021 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |  | проведение мероприятий по консервации неиспользуемых помещений, ремонту узлов учета тепловой энергии | экономия средств бюджета Батецкого муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятия | тыс. рублей | 219,80 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.5. | Снижение просроченной кредиторской задолженности |  | 2018-2020 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |  | распоряжение Администрации муниципального района | объем снижения просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Батецкого муниципального района по сравнению с предыдущим годом | тыс. рублей | 501,00 | 605,00 | 610,00 | 650,00 |  |  |
| 2.2.6. | Увеличение объема расходов за счет роста доходов муниципальных учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |  | 2018-2021 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района, Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района |  | отчет | объем доходов муниципальных учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности к объемам этих доходов за предыдущий год | % | 101 | 101 | 101 | 101 |  |  |
|  | ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.2, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 828,40 | 2 259,00 | 610,00 | 650,00 |  |  |
| 2.3. | Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления |  | 2018-2021 годы | главные распорядители средств бюджета муниципального района |  | аналитический доклад | объем расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Передача объектов коммунальной инфраструктуры в концессию в соответствии с действующим законодательством |  | 2018-2021 годы | Администрация Батецкого муниципального района |  | концессионные соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | заключение концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | да/нет | нет | да | нет | нет |  |  |
|  | ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.6, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 2.4. | Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив, направленных на прямое вовлечение населения в определение и решение приоритетных социальных проблем местного уровня |  | 2018-2021 годы | Администрация Батецкого муниципального района, Администрация Мойкинского сельского поселения, Администрации Передольского сельского поселения |  | отчет | доля средств граждан в общем объеме расходов на реализацию инициатив граждан в рамках программы поддержки местных инициатив | %, не менее | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.7, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО бюджетный эффект по разделу 2, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 828,40 | 2 259,00 | 610,00 | 650,00 |  |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга Батецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств Батецкого муниципального района в соответствии со сроками заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений |  | 2018 - 2021 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |  | отчет | отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района | да/нет | да | да | да | да |  |  |
| 3.2. | Обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Батецкого муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |  | 2018 - 2021 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |  | отчет | доля расходов на обслуживание муниципального долга Батецкого муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3.3. | Проведение аукционов в электронной форме среди кредитных организаций на заключение муниципальных контрактов об оказании банковских услуг по предоставлению банковских кредитов |  | 2018 - 2021 годы |  | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района | отчет | доля расходов на обслуживание муниципального долга Батецкого муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-ской Федерации), не более | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3.4. | Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета Батецкого муниципального района с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств |  | 2018 - 2021 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |  | отчет | доля расходов на обслуживание муниципального долга Батецкого муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3.5. | Обеспечение возможности привлечения кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 % годовых |  | 2018 - 2021 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |  | отчет | доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3.6. | Обеспечение дефицита бюджета Батецкого муниципального района на уровне не более 5 % от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год (дефицит бюджета может превысить установленный показатель на сумму снижения остатков средств на счетах) |  | 2018-2021 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |  | решение Думы Батецкого муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | отношение дефицита бюджета муниципального района к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений за соответствую-щий финансо-вый год, не более | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | ИТОГО бюджетный эффект по разделу 3, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО бюджетный эффект по Плану, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | 3 938,40 | 10 008,00 | 7 660,00 | 7 700,00 |  |  |
|  | в том числе снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам бюджета Батецкого муниципального района по сравнению с предыдущим годом |  |  |  |  |  |  |  | 501,00 | 605,00 | 610,00 | 650,00 |  |  |