- УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального  района

от 18.02.2019  № 100

СОСТАВ

комиссии по реорганизации МАДОУ «Детский сад п. Батецкий»

путём присоединения к нему МАДОУ «Детский сад д. Городня»

| Федорова Л.Б. | - | председатель Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Исабагандова Х.А. | - | начальник отдела муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Аникеева С.А. | - | главный специалист Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района, председатель Батецкой районной профсоюзной организации работников народного образования и науки |
| Васильева Г.Н. | - | начальник отдела бухгалтерского, методического и материально-технического сопровождения Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Волосач В.Т. | - | заведующий юридическим отделом Администрации Батецкого муниципального района |
| Глазунова Н.П. | - | заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад п. Батецкий» |
| Егорова Т.Ю. | - | председатель комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| Иванова О.М. | - | заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад д. Городня» |

__________________

- УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального  района

от 18.02.2019  № 100

ПЛАН

мероприятий по реорганизации МАДОУ «Детский сад п. Батецкий»

путём присоединения к нему МАДОУ «Детский сад д. Городня»

Реорганизуемое учреждение - МАДОУ «Детский сад п. Батецкий»

Присоединяемое учреждение - МАДОУ «Детский сад д. Городня»

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направить уведомление в Федеральную налоговую службу о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждения | в течение 3-х рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | заведующий МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» |
| 2. | Направить уведомление во внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждений (Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) | в течение 3 дней с момента принятия постановления о реорганизации | заведующий МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» |
| 3. | Провести совещания и ознакомление коллективов реорганизуемого и присоединяемого учреждений с порядком реорганизации. | в течение 3 дней с момента принятия постановления о реорганизации | заведующие МАДОУ «Детский сад п. Батецкий», МАДОУ «Детский сад д. Городня» |
| 4. | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждения | дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз – не позднее 3-х дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз через месяц, после первой публикации) | заведующий МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» |
| 5. | Направить сведения в органы службы занятости о принятии решения о реорганизации и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками учреждения | в течение 3-х рабочих дней после дня принятия настоящего постановления | заведующий МАДОУ «Детский сад п. Батецкий», Комитет образования |
| 6. | Направить уведомление в письменной форме в профсоюзный или иной представительный орган работников учреждения о реорганизации учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками учреждения | в течение 3-х рабочих дней после дня принятия постановления о реорганизации | заведующие МАДОУ «Детский сад п. Батецкий», МАДОУ «Детский сад д. Городня» |
| 7. | Выявить и уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (присоединяемого учреждения) о предстоящей реорганизации в простой письменной форме | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | заведующий МАДОУ «Детский сад д. Городня» |
| 8. | Уведомить в письменной форме работников о реорганизации и существенных изменениях условий трудовых договоров (возможное сокращение численности работников, смена работодателя, сокращение должностей) | не позднее 30.04.2019 | заведующие МАДОУ «Детский сад п. Батецкий», МАДОУ «Детский сад д. Городня» |
| 9. | Подготовить и утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного учреждения | не позднее 30.04.2019 | заведующий МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» |
| 10. | Провести инвентаризацию имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемого учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | в течение 1 месяца после принятия решения о реорганизации | комиссия по реорганизации |
| 11. | Составить и утвердить передаточный акт (в 3-х экземплярах). (Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению) | в течение 3-х месяцев с даты принятия решения о реорганизации, не позднее срока окончания повторного опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | комиссия по реорганизации |
| 12. | Организовать работу, при необходимости, по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | в сроки, установленные трудовым законодательством | заведующие МАДОУ «Детский сад п. Батецкий», МАДОУ «Детский сад д. Городня», Комитет образования |
| 13. | Внести изменения в учредительные документы и локальные акты реорганизуемого учреждения | до 25.06.2019 | заведующий МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» |
| 14. | Осуществить перевод воспитанников присоединяемого учреждения в реорганизованное учреждение | до 01.07.2019 | заведующий МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» |
| 15. | Закрытие счетов присоединяемого учреждения в кредитных организациях и Управлении Федерального казначейства | после утверждения передаточного акта | заведующий МАДОУ «Детский сад д. Городня» |
| 16. | Представление документов в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с передаточным актом | после даты утверждения передаточного акта, по истечении трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | заведующий МАДОУ «Детский сад д. Городня» |
| 17. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | после окончания процедуры реорганизации | отдел муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района |
| 18. | Внести изменения в муниципальное задание МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» | в течение 5 дней после завершения процедуры реорганизации | Комитет образования района |
| 19. | Перезаключение договоров на коммунальные и другие услуги | после завершения процедуры реорганизации | заведующий МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» |

___________________