- Утвержден

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 16.05.2019 № 334

СОСТАВ

комиссии по реорганизации МАОУ «Средняя школа п. Батецкий»

путем присоединения к нему МАОУ «Основная школа д. Городня»

| Федорова Л.Б. | - | председатель Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Исабагандова Х.А. | - | начальник отдела муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Гаврилова О.А. | - | заместитель председателя Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Васильева Г.Н. | - | начальник отдела бухгалтерского, методического и материально-технического сопровождения Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Волосач В.Т. | - | заведующий юридическим отделом Администрации Батецкого муниципального района |
| Егорова Т.Ю. | - | председатель комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| Степанова Т.Е. | - | директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Городня» |
| Шнайдер О.В. | - | директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Батецкий» |

__________________

- Утвержден

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 16.05.2019 № 334

ПЛАН

мероприятий по реорганизации МАОУ «Средняя школа п. Батецкий»

путем присоединения к нему МАОУ «Основная школа д. Городня»

Реорганизуемое учреждение - МАОУ «Средняя школа п. Батецкий»

Присоединяемое учреждение - МАОУ «Основная школа д. Городня»

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направить уведомление в Федеральную налоговую службу о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждения | в течение 3-х рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | Директор МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» |
| 2. | Направить уведомление во внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждений (Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) | в течение 3 дней с момента принятия постановления о реорганизации | Директор МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» |
| 3. | Провести совещания и ознакомление коллективов реорганизуемого и присоединяемого учреждений с порядком реорганизации. | в течение 3 дней с момента принятия постановления о реорганизации | Директора МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» МАОУ «Основная школа д. Городня» |
| 4. | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждения | дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз – не позднее 3-х дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз через месяц, после первой публикации) | Директор МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» |
| 5. | Направить сведения в органы службы занятости о принятии решения о реорганизации и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками учреждения | в течение 3-х рабочих дней после дня принятия настоящего постановления | Директор МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» Комитет образования |
| 6. | Направить уведомление в письменной форме в профсоюзный или иной представительный орган работников учреждения о реорганизации учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками учреждения | в течение 3-х рабочих дней после дня принятия постановления о реорганизации | Директора МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» МАОУ «Основная школа д. Городня» |
| 7. | Выявить и уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (присоединяемого учреждения) о предстоящей реорганизации в простой письменной форме | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | Директор МАОУ «Основная школа д. Городня» |
| 8. | Уведомить в письменной форме работников о реорганизации и существенных изменениях условий трудовых договоров (возможное сокращение численности работников, смена работодателя, сокращение должностей) | не позднее 15.07.2019 | Директора МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» МАОУ «Основная школа д. Городня» |
| 9. | Подготовить и утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного учреждения | не позднее 15.07.2019 | Директор МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» |
| 10. | Провести инвентаризацию имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемого учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | в течение 1 месяца после принятия решения о реорганизации | комиссия по реорганизации |
| 11. | Составить и утвердить передаточный акт (в 3-х экземплярах). (Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению) | в течение 3-х месяцев с даты принятия решения о реорганизации, не позднее срока окончания повторного опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | комиссия по реорганизации |
| 12. | Организовать работу, при необходимости, по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | в сроки, установленные трудовым законодательством | Директора МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» МАОУ «Основная школа д. Городня», Комитет образования |
| 13. | Внести изменения в учредительные документы и локальные акты реорганизуемого учреждения | до 01.09.2019 | Директор МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» |
| 14. | Осуществить перевод обучающихся присоединяемого учреждения в реорганизованное учреждение | до 15.09.2019 | Директор МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» |
| 15. | Закрытие счетов присоединяемого учреждения в кредитных организациях и Управлении Федерального казначейства | после утверждения передаточного акта | Директор МАОУ «Основная школа д. Городня» |
| 16. | Представление документов в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с передаточным актом | после даты утверждения передаточного акта, по истечении трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Директор МАОУ «Основная школа д. Городня» |
| 17. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | после окончания процедуры реорганизации | отдел муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района |
| 18. | Внести изменения в муниципальное задание МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» | в течение 5 дней после завершения процедуры реорганизации | Комитет образования района |
| 19. | Перезаключение договоров на коммунальные и другие услуги | после завершения процедуры реорганизации | Директор МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» |

__________________________________