УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  23.07.2021 № 473

Состав

рабочей группы по координации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва

| Иванов В.Н. | - | Глава Батецкого муниципального района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Самосват Ж.И. | - | первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы |
| Замчевский Ф.М. | - | председатель комитета организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Аникеев Д.А. | - | Глава Передольского сельского поселения (по согласованию) |
| Беренов А.А. | - | мастер Новгородского РЭС АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию) |
| Гаврилова О.А. | - | заместитель председателя Комитета образования Администрации муниципального района |
| Груздаков Д.А. | - | начальник Батецкого РЭС ПО Ильменские электрические сети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (по согласованию) |
| Егорова Т.Ю. | - | председатель комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| Иванова С.Г. | - | председатель комитета культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района |
| Иванова С.Н. | - | Глава Мойкинского сельского поселения (по согласованию) |
| Иванова Т.Н. | - | начальник Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| Исабагандов М.М. | - | начальник отделения полиции по Батецкому району МО МВД России «Новгородский» (по согласованию) |
| Мишанин А.Г. | - | ведущий инженер ЛТУ Новгородского района МЦТЭТ ПАО «Ростелеком» филиала в Новгородской и Псковской областях (по согласованию) |
| Полушкин В.Ю. | - | заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  23.07.2021 № 473

План

организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить предоставление, подготовку и передачу помещений участковым избирательным комиссиям и помещений для голосования в установленном порядке. Предусмотреть меры по дополнительному оборудованию помещений для голосования приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими возможность реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | С момента образования избирательных участков и до момента передачи в непосредственное распоряжение участковой избирательной комиссии с учетом всех требований к содержанию помещения | Самосват Ж.И., Исабагандова Х.А., Иванова С.Г., Гаврилова О.А., Иванова Т.Н. Главы поселений (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить оборудование помещений избирательных комиссий мебелью, оргтехникой, телефонной связью. | В период избирательной кампании Не позднее чем за 20 дней голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Самосват Ж.И., Исабагандова Х.А., Иванова С.Г., Гаврилова О.А., Главы поселений (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить содержание помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования в надлежащем виде, снабжение их теплом и электроэнергией, подходы и подъезды к ним, работу уличного освещения. | В период избирательной кампании | Самосват Ж.И., Полушкин В.Ю., Иванова С.Г., Груздаков Д.А. (по согласованию), Беренов А.А. (по согласованию), Рубина Г.И. (по согласованию), Главы поселений (по согласованию) |
| 4. | Обеспечивать в пределах своих полномочий публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов | В период избирательной кампании | Замчевский Ф.М. |
| 5. | Обеспечить предоставление при проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования соответствующим избирательным комиссиям транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования | В период избирательной кампании | Самосват Ж.И., Главы поселений (по согласованию), Егоров Ю.Н. |
| 6. | Выделить специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов | До 19 августа 2021 года | Главы поселений (по согласованию), Иванова Т.Н. |
| 7. | Оказать содействие избирательным комиссиям в информировании населения о дне выборов, времени и месте голосования, о ходе подготовки и проведения выборов | В период избирательной кампании | Самосват Ж.И., Главы поселений (по согласованию) |
| 8. | Провести необходимые профилактические и оперативные мероприятия по обеспечению правопорядка, общественной безопасности, охране предоставляемых избирательным комиссиям помещений, мест голосования, мест проведения встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями | В период избирательной кампании | Исабагандов М.М. (по согласованию) |
| 9. | Принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | В период избирательной кампании | Исабагандов М.М. (по согласованию) |
| 10. | Провести комплексную проверку готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | по согласованию | Самосват Ж.И. |
| 11. | Организовать дежурство оперативных рабочих групп при Администрациях сельских поселений для решения организационно-технических вопросов | С 14 по 20 сентября 2021 года | Самосват Ж.И., Полушкин В.Ю. Главы поселений (по согласованию) |
| 12. | Предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных участков | В период избирательной кампании | Самосват Ж.И. |
| 13. | Оказать содействие избирательным комиссиям в организации работы: по уточнению списков избирателей; по информированию граждан о необходимости уточнения своих персональных данных в списках избирателей | В процессе работы со списками избирателей | Самосват Ж.И., Главы поселений (по согласованию), Иванова Т.Н. |
| 14. | Организовать торговое обслуживание на избирательных участках в день голосования | В день голосования - 19 сентября 2021 года | Грибель О.В. (по согласованию) |

____________________________